教学督导简报

教学督导室主编     第29期     2013年5月8日

评建刚刚开始  同志仍须努力

------ 各部门评建工作进展情况调查

2013年12月30日，董事长正式提出启动评建工作的建议。 2014年3月7日,学院领导班子在迎评促建动员大会上宣布，我院将于2015年上半年迎接人才培养工作评估。2014年3月18日第十四次院长办公会上公布了评建工作组织架构和成立16个评建工作项目组。2014年4月15日第十六次院长办公会上对各个评建工作组的工作内容提出具体要求。评建工作己开展两月，院领导要求督导室“日常督导与评建督导并举”，近期要求督导室对前期评建工作进展情况进行调查。督导室于5月4日至5月7日走访各部门负责人，收集己开展的评建工作项目及评建工作中存在的困难，请各部门负责人以书面形式提供两方面的资料。今将所有资料汇集成表附在文后。

汇集的资料反映出动员部署阶段的工作成效显著。各部门都认真学习了评建工作的相关文件，全院教职工对评建工作有了全面的认识，深刻地感受到了“迎评促建”的重要性，意识到了自身所肩负的重任,“人人都是评估对象，事事都是评估内容”深入人心。

汇集的资料也反映出自查自建阶段的工作刚刚起步，方向不明，动静不大。各部门都成立了评建工作领导小组，进行了分工。系部的评建工作步伐要快一些，专业剖析己着手进行，说课、说专业己有安排。“以评促改、以评促建、重在建设”，从汇集的资料反映出各部门在“改”和“建”方面力度较弱。各部门支撑材料的收集整理工作尚处于停顿状态，等待发放全院统一的规范的档案目录和档案盒。

各部门反映的困难集中反映在下列方面：

一是希望学院尽快拿出成熟的评估方案，并以文件形式下发，以便部门更好的开展评建工作。

二是各部门普遍感到人手不夠。教职员工现有工作量己相对饱满，对评建工作不熟悉，压力较大。

（本期拟稿：曾泽富）

主题词： 评建工作  进展情况  调查

主送：学院领导、 院办、教务处、学生处、各系部

抄送：董事长

| 部门名称 | 己开展的评建工作 | 评建工作存在的困难 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生处 | 1、进一步分解评估工作任务，对公寓老师、学生干部进行评估宣传动员； 2、推荐一名同志进入评估办工作； 3、结合评估开展学生教育活动（中国传统文化教育、党校、阳光资助系列活动、心理健康节等）； 4、建立整理学生活动档案，对材料查漏补缺； 5、为其他部门提供需要的材料。 | 1、资料比较凌乱，分类项目还有很多不明确，纸质版材料相对缺乏，还需要进一步梳理和规整。 2、需要更明确的指导与学习。 |  |
| 教务处 | 1、宣传和动员，明确评估工作的意义和重要性。认真学习评估文件，领会和把握评估文件精神和内涵； 2、对照评估体系进行自评自查； 3、深化人才培养模式改革，组织和指导各系修订人才培养方案； 4、建立和完善教学质量评价监考体系，联合教学督导进行了试卷专项抽查工作，将常规检查和评建工作有机融合，全面开展期中教学检查工作； 5、组织好各系参与国家和省内各种技能大赛、教学竞赛，力争有突破； 6、梳理教务处档案目录，完善档案管理。 | 1、评建办应明确各职能部门在评估工作中的任务，签订工作责任书； 2、仅凭自学和研讨，理解和认识的深度不够。应组织专家讲座、教职工学习和参观，进行深层次的交流活动； 3、教务处本身人员较少，重点放在保障日常教学有效运行，在制度建设上很难投入大量精力。且教学管理文件很多学院没有下文，不具有学院法律效力； 4、进一步健全和完善院系二级管理模式，明确教务处和系部职责，优化管理过程，健全各项规章制度； 5、人才培养方案和大纲修订工作反复修改，学院没有提供支持和投入，且专任教师工作担子较重，工作进展较慢。 |  |
| 院办 | 1、成立了办公室评估领导小组； 2、就评估工作进行了简要分工； 3、支持并推荐两名同志进入评估办工作； 4、承担了评估工作中三个分组工作的任务； 5、起草了评估动员报告； 6、联系了对外学习交流的系列学校； 7、就三个方面的工作已经开始进行了方案策划和前期准备工作。 | 1、加强学习和指导； 2、要有针对性的走出去借鉴其他院校的经验； |  |
| 人事外 | 1、组织处内人员深入学习评估资料； 2、3月24日提交《人事处原始档案盒目录》书面意见； 3、调研和收集师资队伍规划的情况及相关资料，为起草相关管理制度做准备； 4、整理人事管理制度，并进行修订起草。如《四川长江职业学院员工考勤休假制度》、《四川长江学院教职工离职管理制度》《四川长江职业学院聘用非全日制教师劳动合同书》等； 5、加强师资队伍建设，加大招聘力度，通过校园网、人才网、招聘会、内部推荐等多种渠道积极为教学单位推荐师资； 6、分解指标，拟订评估工作计划和评估思路。 | 1、部门日常工作较多，希望评估工作更有详细计划、便于开展工作； 2、通过评估多一些学习和交流，真正达到以评促建、以评促改，而不是为了评估而评估。 |  |
| 招就办 | 1、召开三次部门迎评促建学习工作会议； 2、安排布置招就处迎评促建资料目录材料准备工作，已经落实到具体人员负责。 | 招就处资料准备目录“XZ-ZJ-012大学生职业生涯规划课程相关资料”，建议由基础部就业指导教研室完成，招就处不是开课单位，无法完成此项工作。 |  |
| 继教院 （综改办） | 1、香港项目开展规范有序，各类各项资料统一归档，电子文件夹整理完成； 2、学院外事及校企合作：十项材料逐步完善归档，专人专项负责； 3、职业技能认证中心已签订合作协议，上半年完成申报。 | 1、科研与教改：2013年教改立项3项、学院首批12门院级精品课程和12项厅级科研项目立项资料申报资料齐全，但建设进度相关文件及资料收集困难，望系部加强管理和指导； 2、职业资格证书相关材料，仅有2013年度统计数据，无具体学生名单。 |  |
| 财务处 | 根据档案目录，与我们有关的，已经在整理了。 | 有关数据，要相关部门提供，我们才能作。 |  |
| 后勤处 | 1、每月召开两次会议，实时掌握工作进度。 2、已将档案目录修改后返评估办。 3、已将每项工作落实到具体人身上，现正在准备各种资料的电子文档。 | 请评估办尽快确定档案目录。 |  |
| 督导室 | 1、学习评建文件资料； 2、分解督导室应准备的评估支撑材料，按评建办审核后的档案目案建立了档案； 3、清理历史资料分类存档。 | 1、尚缺设立督导室的正式文件； 2、急需学校统一的规范的档案盒； 3、督导室的人员编制不清楚，仅1人不知是否符号教学质量监控要求。 |  |
| 图书馆 | 1、根据“评建结合，以建为主”的总体安排，图书馆一期扩建工作已近尾声，预估5月底前可以完成。届时，图书馆面积将会由原来的500平方米增加至2600平方米；读者座位将由原来的40余座增加至340座； 2、馆藏纸质图书将由原来的35000余册增加至10万册； 3、原来没有的电子图书、电子期刊、精品课程视频，将分别增加至70万册、15万册和1300课时。 | 1、按要求，我院图书馆藏图书应达到80——100册/每生，如果算电子图书，则已达标；如果电子图书不全算，则有差距；如电子图书不算，则差距还较大。对此，心中无底； 2、按要求，图书馆开馆值班不能全部使用学生，但图书馆目前只有四人，如果日后图书馆面积增大，值班岗位增多，人手更显不足； 3、目前图书馆在职人员专业素质不够，没有一人是学图情专业的，机构也不健全，跟其他院校交流比较，我们处于一种很初级的“守摊子”状态。 |  |
| 经济管理系 | 1、3月12日，系部成立评估工作小组，全系教职员工学习《人才培养工作评估学习资料（一）》； 2、评估组组长、副组长、教学秘书讨论评估资料盒目录相关事宜，提出书面意见； 3、4月22日，系部进行了评估指标学习，明确了评估专业和专业负责人； 重点评估专业（2014年有毕业生的专业）：会计电算化（专业负责人：刘婷），金融保险、投资理财专业（赵鑫），电子商务（申帅），物流管理（张为群）； 4、人才培养方案制订：各专业结合学院要求，对人才培养方案进行了多次修订； 5、分解指标：指定评估工作计划和评估思路。 | 1、教师数量缺乏.六个专业共15名教师，除会计教研室有6名教师外，其余教研室接近一人一专业。教师年龄结构、职称结构偏低，教学经验缺乏，评估经验缺乏； 2、工作任务繁重.除正常教学外，还要承担班导师、实习指导、专业大赛、人才培养方案制订等工作；会计专业教研室主任刘婷正处怀孕期，周凤莲老师招生； 3、教学管理基础工作薄弱，实习实训条件缺乏，教学资料积累不够；评估工作量大大增加； 4、没有学院的发展战略规划，系部及各专业发展规划没有方向和目标。 |  |
| 电子信息系 | 一、学习相关理论材料 1、以系部教研室为单位，教研室主任牵头准备专业剖析相关材料； 2、系部三月初制定了说课方案，并在2014年5月4日进行了决赛，由张翔老师夺得了本次说课比赛的第一名。实现了“人人会说课，人人说好课”的目标，确保我系教学质量有新突破； 3、系部三门精品课程也在紧张的准备中，前期材料已经准备完毕； 4、近期将迎来学院的期中教学检查，系部高度重视，并要求各教研室严格按照评建的标准来准备相关材料。 三、认真落实学生管理工作 1、召开辅导员评估专项会议，成立了系部学工评估专项小组，制订了学工评估工作计划； 2、按照文件要求，全系辅导员进行资料梳理，装订成册； 3、在学生中宣传学院评估相关工作，制造全系所有师生齐迎评建的良好氛围。 四、坚持抓对外合作，推进评建工作 1、我系积极与兄弟院校系部联系，就学风建设、教学管理和评建工作进行交流。先后与四川城市职业学院、四川科技职业学院等兄弟院校交流合作； 2、我系继续加强与讯方、中兴等校企合作企业的联系，要求企业配合我系准备与评建相关的课程建设、招生工作、就业等方面的资料准备。同时不断开发新的合作企业，目前成都朗沃科技、成都三泰电子有限公司等几家企业正在洽谈中。 | 1、物料不够，收集整理的资料没有地方可以安放，急需铁皮柜、文件盒等物料； 2、人力有限，系部各科室的人员第一本职工作内容就繁多，很多老师还兼。 |  |
| 建筑工程系 | 1、3月11日成立系部评估工作小组： 2、3月12日全系召开会议学习评估学习资料（一）； 3、评估组组长、副组长讨论评估资料盒目录相关事宜，提出书面意见； 4、4月15日院长办公会明确评估指标体系以后，4月23日，系部全体教师学习了评估指标，明确了重点评估专业和专业负责人。重点评估专业：工程造价专业（专业负责人：邓聪），汽车检测与维修专业（专业负责人：王仕文）航空机电设备维修专业（专业负责人：易磊隽）； 5、人才培养方案修订：在4月进行了两次教研活动，进行第二稿和第三稿的讨论，目前基本确定初稿； 6、分解指标，制定评估工作计划和评估思路。 | 1、缺人：我系9个专职教师，共有7个专业； 2、事情多：教师们平均每周20节课，还要负责参加竞赛、实习实训、人才培养方案、专业活动等事情，实在分身乏术； 3、管理的规范缺乏指导，希望从学院层面给予指导； 4、制定系部规划、专业规划和实训室规划有些盲目，希望能有院级规划做指导； 5、文件的规范性弱：各种市场调研报告、专业规划等文件、表格，能否有指导性意见或者模板，不然我们做出来会不符合要求； 6、6月交专业剖析报告交不出来。 |  |
| 社外系 | 1、学习领会评估文件，并按专业进行了任务分工； 2、从系部教书育人和管理育人的角度，整理相关支撑材料，并进行归档。 | 希望学院尽快拿出成熟的评估方案，并以文件形式下发，以便更好的开展学院评估工作 |  |
| 基础部 | 1、召开部门全体会议进行动员深入学习学院下发的评估动员资料（纸质的和电子的）； 2、成立基础部自测评估小组； 3、各项教学文档已按照评估要求来做； 4、按照评估要求，已进行说课动员。 | 有的专业人才培养方案随意修改，比如应该开设数学课的专业，悄无声息地就把数学砍掉了，也没有经过学院教学指导委员会审批。 |  |
| 艺术设计系 | 1、成立系迎评工作小组，确定人员分工和具体工作职责； 2、制订了系具体的评估工作计划； 3、召开了系人才培养工作评估迎评工作动员大会，全面动员；组织学习了评估指标体系，理解评估指标体系及内涵；组织学习了吕院长迎评动员大会讲话精神；进行了评估工作任务分解，落实到了人头。 4、组织学习了《高职院校人才培养工作评估知识手册》； 5、以“人才培养方案、教学模式、课程模式”建设为重点，部分专业开展了专业人才培养方案的行业企业岗位群相关调研；修订了2014专业人才培养方案； 6、组织全系教师开展了“说专业”的研讨活动，专业自评报告要素及架构研讨活动； 7、专业剖析自评报告撰写正进行中；支撑材料按学院评建办得要求收集整理过程中。 | 希望能确定教学秘书人选，兼任专业剖析材料员，增加室内设计技术专任教师3-4名，分担一部分评建工作。 |  |