## 月度考核评估表 (hidden)
全过程造价咨询服月度考核评估表
[7 empty] | 考核时间： | 2018.4.17-4.19
序号 | 考核大类 | 满分 | 考核项目 | 考 核 |  |  | 考核细则 | 检查重点 | 紫云台二期（谛威） |  | 紫云台三期（开元） |  | 蔡家一期（谛威） |  | 蔡家二期（中平） |  | 西永核心区一期1组团（泓展） |  | 西永核心区一期2、3组团（中平） |  | 微电园三期（明华） |  | 科技学院项目一期1、2、5组团（谛威） |  | 中央公园一标（君恩） |  | 中央公园二标（泓展） |  | 春森彼岸四期（谛威） |  | 观音桥二期（谛威） |  | 礼嘉核心区（正平） |  | 礼嘉核心区（君恩） |  | 两江新宸（天廷） |  | 九里晴川（明华） |  | 沙坪坝项目（务腾） |  | 龙兴项目（中机中联） |  | 照母山（明华） |  | 照母山三期（正平） |  | 新照母山（正平）
|  |  |  | 考核内容 | 单项满分 | 得分 |  |  | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分 | 检查情况 | 得分
1 | 端 | 80 | 出勤 | 造价咨询单位驻现场人员每月出勤天数≥22天（如因其他事宜无法到岗，需向项目成本工程师请假，经项目工程师同意后不扣分）。 | 5 |  | A、全勤，得满分； B、缺勤一天扣1分，直至为零。 | 结合每月项目成本工程师签到记录、请假明细进行考核。 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5 | 全勤 | 5
2 |  |  | 周报、月报的及时性、完整性 | 每周星期天24点前提交《造价咨询单位项目周报》，每月30日前提交《造价咨询单位项目月报》，报告主要反映本周(月)施工完成进度情况、本周(月)测算、预算、一单一结、结算、进度款审核情况、项目招标工作配合情况、收方情况、本周(月)新增图纸资料清单、需甲方协调问题、下周(月)工作计划，按规定的格式填报。除成本优化建议、风险规避建议及反索赔梳理和案例分析为加分项，其他如有都必须填写，如有缺项按不完整考虑。 | 2 |  | 及时性： A、按时完成，得满分； B、未按时完成，不得分。 | 重点检查报送次数、内容是否按照格式填报、提交时效性、是否按汇报层级报送 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 周报少发两次 | 1.7333 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2 | 按时完成 | 2
3 |  |  |  |  | 3 |  | 完整性： A、内容完整，得满分； B、缺一项内容扣0.5分，直至为零。 |  | 4月使用3月周报版本更改，但3月内容未删除 | 2.5 | 1、月报周报内容无法对应；2、未把现场真实情况反映在周报月报上 | 0 | 完成度较好 | 3 | 周报月报不能一一对应 | 2.5 | 1、图纸台账未写全；2、预结算台账未及时回顾；3、资金计划填写方式错误 | 1.5 | 周报月报不能一一对应 | 2.5 | 1、预结算台账未及时回顾 | 2.5 | 1、预结算计划未有及时回顾更新；2、月报收方资料台账和纸质资料不能一一配套 | 2 | 周报、月报不能一一对应 | 2.5 |  | 3 | 预结算计划未有及时更新回顾 | 2.5 | 1、预结算计划未有按时回顾；2图纸未及时登记 | 2 | 完成度较好 | 3 | 1、预结算计划未有及时回顾更新，且登记有错误；2、周报月报内容没有一一对应 | 2 | 1、周报月报不能一一对应；2、未登记预结算计划；3、变洽签未有如实在周报月报中反应；4、图纸台账未登记； | 1 | 1、预结算计划未有回顾更新；2、图纸台账不完整 | 2 | 周报月报不能一一对应 | 2.5 | 1、工程进度填写不完整 | 2.5 | 1、月报周报不能一一对应；2、本月预结算完成与计划不完整； | 2 | 周报月报不能一一对应 | 2.5 | 周报月报不能一一对应 | 2.5
4 |  |  | 现场收方 | 收方工作的及时性、规范性和数据准确性、收方资料保存完整性。 | 5 |  | A、收方流程规范、数据准确，得满分。 B、收方单填写不规范、收方不清晰等发现1处，扣1分，直至为零； C、未按照甲方收方流程与规范收方，情节严重者，不得分。 | 检查草签收方单转为正式收方单的时效性、收方资料规范性 | 1、部分现场收方签字后未有写日期； | 4 | 1、收方单未提供； | 0 | 完成度较好 | 5 | 1、部分现场收方签字后未有写日期； | 4.5 | 清晰 | 5 | 1、收方资料未有及时转正；2、收方资料未有配图、照片 | 4 | 1、未有收方，需要核查一下； | 0 | 1、三单为复印件；2、原始草签单未保留；3、收方单没签时间；4、收方单签字不全； | 3 | 2、收方单合理性不符合，如：材料是否可以利旧要确认、外运距离不写、拆除幕墙拆除哪些部位不写等；3、收方数据如做出更改，旁边未有相应的签字；收方单工程量只写公式，未有等出结果，不能及时收口，有被更改的风险；4、应办理为三单的，办理为收方； | 1.5 | 1、收方出现超深情况，未有说明前，也应将收方数据及时转为草签单（可咨询单位不签字或者签字旁备注）；2、收方内容未写完整； | 4 | 1、收方单签字不全；2、收方单信息填写不清楚、未提供影像资料等；3、草签未有及时转正； | 3.5 | 1、收方单信息不完整，如：拆除不写明拆除范围、原因；不提供影像资料等；2、基础收方单均未填写日期 | 3.5 | 1、收方单未及时转正 | 4.5 | 1、收方单签字不完善，如：收方图纸未有咨询单位签字；2、收方图纸上未有签写时间；3、未有按照要求进行转正，如：设计变更导致的返工收方均未转正； | 3.5 | 1、锚杆挡墙基础收方单2017年10月收方， 2018年7月2日未核对完成。原因为施工单位不配合报送结正式打印版本，监理单位签字是根据施工单位的时间报送的，但未有收发文记录。2、基础（桩基等）原始收方记录未有按照标准格式记录，直接在图纸上写明收方情况。 | 4 | 1、收方单信息不完整，如：未有签日期、返工未附有照片；2、草签单未及时转正 | 4 | 草签单和收方单分开存放（暂不扣分） | 5 | 1、未有保留原始收方单（原始收方单数据是打印版本，已经不是原始收方单了，应附上手写的收方单）；2、收方单信息不完整，如：资料签字人员不完善、未全部都签上时间； | 4 | 1、正式收方单未有草签单；2、收方资料信息不完整，如：人员名字后面没有对应写日期 | 4 | 1、正式收方单未有草签单 | 4.5 | 1、正式收方单未有草签单 | 4.5
5 |  |  | 现场巡场 | 每月两次现场巡场并按规定格式提交两次巡场报告。 | 5 |  | A、巡场报告及时提交且内容与现场实际进度相符，得满分； B、巡场报告未及时提交，扣1分/次。 C、与现场实际进度不符，扣1分/次。 | 巡场每月2次，报告提交1次/月（重点检查有无；内容是否按照格式填报；巡场质量包括检查标准、检查发现的问题、反馈、结论等） | 1、未写明巡场问题处理情况，与项目交圈后解决办法；2、查看的点位不够，应再多一点，比如：安装（桥架厚度、型材厚度等）、保温、门窗、涂料等 | 4 | 1、未写明巡场查看什么，出现问题后的处理情况，与项目交圈后解决办法；2、巡场点对应的施工单位未写；3、未有按照标准模板填写巡场报告。如：对比做法或者材料是否匹配时未将标准（合同、图纸等）粘贴上；4、现场踏勘照片不够清晰或不能反映问题，需要查看的数据在照片上看不清时应单独圈出用文字写明，如：箍筋间距；5、如果现场巡查发现重大问题，是否有罚款情况未写明；6、上月发现的问题，未在下月的巡场报告中体现； | 2 | 1、安装巡查未写入报告 | 4.5 | 1、没有按照标准模板填写报告，如：“不写明合同要求，只提供现场使用情况，无法对比”、“只提供现场照片，未写明到底检查的是什么”；2、巡场点位太少，未有安装部分；3、（不扣分，逻辑不清后面整改）结论未写清楚与项目交圈情况；4、（不扣分）检查材料未拍摄铭牌或者材料袋子，而是拍摄施工单位挂标识牌； | 4 | 巡场报告完成度较高 | 5 | 1、巡场报告里面描述不清楚，如：不写明检查的单位；2、巡场报告内容描述不清，如：未有写明解决办法、检查的内容到底是什么不明确；3、发现问题未写明交圈情况 | 3.5 | 1、未按照标准模板填写，如：情况说明过于简单，一句带过。如果有整改，下月反映整改情况时，将原来的图片和整改后的都放在一起，可以直观的看到；2、点位太单一，如未有安装； | 4 | 1、上期发现问题未有在下期反馈；2、现场问题及时解决了的也无反馈 | 4 | 1、巡场报告内容较浅，深度不够，对指导预结算意义不大；2、上期发现问题和下期整改问题无法对应，如：照片显示不是一个点； | 4 | 巡场点位较单一 | 4.5 | 1、巡场点位非常单一、深度不够；2、查看内容未有标准，只有现场情况无法对比 | 3.5 | 1、巡场点位过少；2、报告内容格式混乱，如：未有将标准附上，只有现场照片，不能对比；巡场点位对应的单位未写； | 4 | 1、（不扣分）未注意写明巡场的标段的单位；2、安装单位的查看点位未有 | 4.5 | 1、巡场点位非常单一、深度不够；2、现场拍摄照片无法体现问题，看不清 | 3.5 | 1、巡场发现问题部分未写明反映给工程、监理得到的意见； | 4.5 | 1、巡场报告未按照标准格式填写，如：未有把标准（合同、图纸等）贴图、查看点位写的不够清晰、未标注查看的点对应的单位；（不扣分）2、发现问题后未写明如何解决，下月巡场报告未体现回顾成果；； | 4.5 | 查看点位还是有点单一，主要在钢筋直径，升入长度等 | 4.5 | 1、发现问题未有整改处理意见；2、查看的点位、深度不够 | 4 | 1、巡场报告格式错误，如：未提供正确做法，只有现场查看的情况、如出现不匹配的情况未写明与项目交圈情况、未标注巡场被检查单位；（不扣分）2、内容单一。如涂料、幕墙等的情况均未表现在报告中；3、上期发现的问题未及时回顾及写清楚整改措施 | 4 | 1、巡场报告格式错误，如：未提供正确做法，只有现场查看的情况、如出现不匹配的情况未写明与项目交圈情况、未标注巡场被检查单位；（不扣分）2、巡场内容太简单，只有几个，且安装未有。3、上期发现的问题未及时回顾及写清楚整改措施 | 4 | 1、巡场报告格式错误，如：未提供正确做法，只有现场查看的情况、如出现不匹配的情况未写明与项目交圈情况、未标注巡场被检查单位；（不扣分）2、巡场内容太简单，只有几个，且安装未有。3、上期发现的问题未及时回顾及写清楚整改措施 | 4
6 |  |  | 进度款审核及提网 | 进度款审核及提网及时性、准确性。 | 10 |  | A、进度歀审核格式及金额正确，得满分； B、进度款审核格式错误，出现1处扣1分，直至为零； C、进度款审核不及时，出现1单扣1分，直至为零； D、进度款审核出现超付或者金额错误，不得分。 | 检查资金计划完成率、抽查进度款提网附件是否按要求填写、付款说明是否按要求描述 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 未写累计支付金额及比例、发票金额 | 9 | 1、进度款审核付款说明中未写明累计支付及比例； | 9 | 1、进度款提网说明：未有累计付款 | 9 | 未有资金计划附件、未写累计支付金额及比例 | 9 | 1、申请没有写明累计支付金额及比例； | 9 | 未写开票金额 | 9 |  |  |  | 10 |  | 10 | 无累计支付比例及金额 | 9 | 无累计金额 | 9 | 付款说明中未写明发票金额 | 9 | 1、提网付款申请未写清楚，如：未有付款方式、未提交资金计划附件。 | 9 |  | 9 | 网上未写明该笔金额的资金计划金额是多少及付款方式 | 9 | 未有发票金额和资金计划 | 9 | 未有发票金额和资金计划 | 9
7 |  |  | 变洽签测算及结转 | 每单测算金额在20万以下（包含20万）在收到建设单位项目造价工程师下发的资料后2个日历天内完成测算，20万以上在3个日历天内完成测算；并在建设单位项目负责人签字之日起30个日历天内完成提网工作。 | 10 |  | 及时性： A、全部按时完成，得满分； B、90%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜100%，扣2分； C、85%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜90%，扣4分； D、80%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜85%，扣6分； E、完成率＜80%，不得分。 | 根据测算台账考评，系统上检查三单提网及时性（项目总签字确认后30天内完成提网） |  |  | 1、变洽签预估结转台账未填写完，且哪些需要结转的类型、逻辑、时间不清楚；（2、总包单位施工进度标段几乎主体封底，但祥瑞只有2份三单，另外竞盟未有三单。3、所有基础施工单位不认可收方数据，时间推迟过久，需要和成本经理彭金平一起来推进。）4、经济往来函件填写错误，不应将沟通模板写入；5、 |  |  |  | 1、按规定结转总包三单 | [11 empty] | 1、一月一清有累计， 但是由于合同未签及楼栋号发生改变导致未及时上网 | [7 empty] | 1、完工确认时间应该是从网上导出来，而不是自己填写。 |  | 1、白条90%以上未有提网。2、已经提网的就不需要在白条中体现了 | [7 empty] | 1、收方经济签；2、三单12份经济签证，有3份合理性有问题如:房心回填不应该计算，基础也计算可能就会导致重复计算。
8 |  |  |  | 4类合同（土建总包、机电总包、自持商业幕墙、户内批量精装修）变洽签在完工确认后105个日历天内完成结转，其他合同变洽签按建设单位要求完成结转。 | 10 |  | 及时性： A、全部按时完成，得满分； B、90%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜100%，扣2分； C、85%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜90%，扣4分； D、80%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜85%，扣6分； E、完成率＜80%，不得分。 | 根据系统台账考评，检查三单结转提网及时性（四类合同完工确认后105天内完成结转提网） | 应结转0份 | 0 | 应结转0份 | 0 | 应结转31份，按时结转16份，结转合规率51.61% | 0 | 应结转0份 | 0 | 应结转0份 | 0 | 应结转0份 | 0 | 应结转8份，按时结转8份，结转合规率100.00% | 10 | 应结转5份，按时结转0份，结转合规率0.00% | 0 | 应结转0份 | 0 | 应结转0份 | 0 | 应结转18份，按时结转0份。结转合规率0.00%；（施工单位不转） | 0 | 应转结0份 | 0 | 1、应结转7份，按时结转1份，结转合规率14%。 | 0 | 应结转1份，按时结转1份，结转合规率100% | 10 | 应转结0份 | 0 | 应结转16份，按时结转7份。结转率43.75%； | 0 | 应结转13份，按时结转13份 | 10 | 应结转0份 | 0 | 应结转48份，按时结转25份，结转合规率52%； | 0 | 应结转28份，按时结转0份，结转合规率0.00% | 0 | 应结转0份 | 0
9 |  |  | 方案测算 | 根据项目成本要求及时完成各种方案测算及目标成本基础数据测算。 | 10 |  | 及时性： A、全部按时完成，得满分； B、90%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜100%，扣2分； C、85%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜90%，扣4分； D、80%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜85%，扣6分； E、完成率＜80%，不得分。 | 根据测算台账考评，检查金额大于100万的测算流程是否规范 | 5单 |  | 0份 |  | 3单 |  | 6单 | [5 empty] | 5份 |  |  |  | 11份 |  | 9份 |  |  |  | 3份 |  | 9份 |  | 4单 |  | 10份 |  | 14份 |  | 16份 |  | 4份 |  | 1、测算20单 |  | 测算3单 |  | 测算8单
10 |  |  | 单项目招标工程量清单编制及时性、准确性 | 满足项目成本工程师指令。 | 10 |  | A、招标清单编制及时、准确，得满分； B、招标清单错误1处扣1分，初步评标报告明显错误1处扣1分，直至为零； C、招标、评标出现重大错误且影响甲方决策、定标错误，不得分。 | 了解单项目招标的配合情况
11 |  |  | 台账及资料管理 | 每月30日前提交相关台账、项目成本工程师不定期检查资料管理情况。 | 7 |  | A、台帐一月内未更新，不得分； B、台帐更新错误(含遗漏)1处，扣0.5分，直至为零； C、资料遗失1份，扣0.5分，直至为零。 | 检查台账的完整性、内容是否按照格式填报（重点检查预结算计划、合同开口条款台账、合同界面梳理台账、白条台账、甲供材控制台账、变洽签台账等） | 1、图纸台账发图人填写错误，不能填施工单位、咨询单位的名字；2、作为施工图预算的图纸未有单独备注；（不扣分）3、核价台账不完整；4、经济类函件不完整；5、合同开口合同中未有三单；6、甲供材台账量填写数据错误，应找成本经理要数据；（不扣分） | 5 | 1、图纸台账中未填写纸质图纸，未有应主动去拿。施工图预算的图纸未有单独备注；2、核价台账未有填写正确，应在OA系统上下载；3、预结算台账5月未填，实际完成时间填写错误，未按交报告时间填入；4、开口台账里面的时间逻辑错误。填写的预计完成时间随意填入，实际无法完成。暂定价中未填入零星工程和三单结算。暂定材料没写全。5、控制量明细表中零星工程未填；6、甲供台账中电缆数据未填；7、合同界面梳理未做 | 3.5 | 1、预结算台账未有放入示范区内容。没有及时回顾更新时间；2、开口合同中暂定单价中材料未填写完整；（不扣分） | 6.5 | 1、图纸台账中未施工图预算未备注；（不扣分）2、进度款台账没有写累计支付比例及合同约定比例。有变更未更改合同金额；3、合同开口台账没有三单结算；暂定单价中没有安装材料、认质认价的材料没有清理；（不扣分）4、预结算台账未有每个月进行回顾、更新，里面的预计完成时间有误；5、甲供材未填写安装材料；6、控制量明细表填写，需要分开指标。安装的指标未填写；（不扣分） | 5.5 | 1、经济往来台账填写错误；2、图纸台账未标注施工图预算（不扣分） | 6.5 | 1、核价台账内容错误；2、经济往来台账未填写； | 6 | 1、图纸台账未有对施工图预算图纸进行备注；2、预结算台账未有及时更新；3、开口合同中大总包未有将精装修等放入；（暂不扣分）4、经济往来函件未有整理好，只有2单；5、核价台账未有去系统上下载更新，写了还没有下发正在核价的在里面；6、预结算台账没有及时更新，并且未按照我们的格式填写，按照类型来分组，而不是合同 | 4.5 | 1、核价台账信息填写有误；2、进度款台账累计数据不全；3、预结算计划信息填写不全；4、开口台账未有计划时间，内容也不完善 | 5 | 1、经济台账填写内容错误，不应复制工程部台账；2、预结算台账不完整，且逻辑有误，如：主体和基础不可能同一时间完成；3、暂定单价未有梳理；（不扣除）；4、合同界面未梳理，使用原来的模板；5、开口条款未梳理 | 5 | 1、经济台账填写内容错误，不应复制工程部台账；2、预结算台账不完整；3、开口条款梳理不到位 | 6 | 1、经济往来函件信息不全；2、合同台账信息填写不全；3、合同开口台账未更新回顾 | 5.5 | 1、图纸台账二期纸质图纸未领导致未录入（不扣分）；2、经济往来台账填写错误，只有一单正确，且未及时更新回复；3、预结算台账未及时更新；4、合同开口台账未填写完整，如：三单、零星；5、甲供材台账填写数据不能用工程部的数据；（不扣分）6、控制量明细表未填写安装部分 | 5 | 1、经济台账信息填写不完整；2、预结算计划只有一份，计划完成时间是5月8日，也有没有写上去的情况。没有及时更新回顾；3、暂定单价未有梳理完，未锁定；（不扣分）4、合同界面原来的模板未有删除，未看出是否有过梳理；5、甲供材台账量数据和施工单位领用量一样，不正确（不扣分） | 5.5 | 1、图纸台账未标注施工图预算版本（不扣分）；2、核价台账信息填写错误；3、合同界面台账未做；4、开口台账内容未梳理，登记不全；5、甲供材台账量有误（不扣分）；6、控制量明细里面零星工程、室外工程未登记；7、经济往来函件登记不全 | 4.5 | 1、图纸台账未标注施工图预算版本（不扣分）；2、经济往来函件登记不完整；3、开口台账登记不完整，未及时更新；4、甲供材台账量有误，且超供情况未有写明措施； | 5.5 | 1、电子版图纸未登入，备注未写明是否为施工图预算图纸；（暂不扣分）2、核价台账有10条，未填写完整；3、经济函件台账中填入内容错误，不是造价的经济往来，是工程部的内容。如：施工方案、索赔文件未填入，将工程质量的现场处罚进去；4、预结算计划未有及时回顾、更新；5、合同开口台账中没有三单结算，且时间未有回顾。暂定单价中材料未有进行梳理，需在清单、合同附件中一起去看。完成审批地址未输入网址。（不扣分）6、甲供材累计已经超出后，超控制量措施未写，如：应在进度款中扣除。甲供材台账量没有渠道获取，蒋丹处没有统计了。安装的甲供材未有统计。7、控制量明细表未做，用的自己的表格；（不扣分） | 5.5 | 1、经济类往来函件未把涉及到金额的会议纪要、方案、函件等都要放进去（且在备注里面写明如何处理的，是否放入洽商、有无交叉扣款等)；2、预结算台账的时间没有及时更新回顾；3、开口条款分包幕墙未有放入。暂定价中未有三单和零星结算。安全文明施工费检查扣款不能这样写，不能写扣款两字；商票贴息重复输入，未做整理；暂定单价里面的材料未梳理，在清单、合同附件中一起去看； | 5.5 | 1、核价台账不完整；2、开口台账信息不全；3、甲供材台账数量逻辑错误， 施工单位领用量应大于甲供材数量（不扣分） | 6 | 1、合同台账未有从网上导出来放入；2、合同开口台账中暂定单价未有及时回顾，已经核价的但是没有更新。如：放完成审批地址（不扣分）；3、甲供材台账甲供材量不正确（不扣分）4、控制量明细表中基础结算指标未填写。5、合同界面未梳理，还是原来的模板数据没调整。如：精装合同已经出来了，精装需要处理； | 5.5 | 1、经济类函件填写不正确；2、三单、零星工程未有放在开口条款中；（不扣款）3、甲供材台账量应该是录入蒋丹那里的数据，施工单位领用量则是按照施工单位实际领用的；（不扣款）4、控制量明细表要填入指标，未有施工图预算时按照合同的填入，或者是预估，安装的控制量明细也未填。 | 6 | 1、经济类函件填写不正确；2、三单、零星工程未有放在开口条款中；（不扣款）3、甲供材台账量应该是录入蒋丹那里的数据，施工单位领用量则是按照施工单位实际领用的；（不扣款）4、控制量明细表要填入指标，未有施工图预算时按照合同的填入，或者是预估，安装的控制量明细也未填。 | 6
12 |  |  | 沟通协调 | 咨询公司内部信息沟通、协助甲方工程师进行项目成本管理的沟通协调（酌情给分）。 | 3 |  | A、项目成本工程师根据实际情况酌情给分。 | 沟通、协调的主动性
13 | 平台 | 20 | 总包预结算管理及时性 | 住宅类(自持商业类)总包预算在收到基准版施工图纸后60(90)个日历天内与施工单位完成造价核对及确认，90(120)个日历天内完成二审及一审修改稿；基础结算在收到完整资料后60个日历天内完成造价核对及确认；室外及零星工程、调价机制编制、审核在收到完整资料后60个日历天内完成造价核对及确认。 | 10 |  | 及时性： A、全部按时完成，得满分； B、90%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜100%，扣2分； C、85%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜90%，扣4分； D、80%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜85%，扣6分； E、完成率＜80%，不得分。 | 以台账为准
14 |  |  | 分包预结算管理及时性 | 分包预算在收到施工图纸后30个日历天内完成造价核对及确认；分包结算在收到完整资料后30个日历天内完成造价核对及确认。 | 10 |  | 及时性： A、全部按时完成，得满分； B、90%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜100%，扣2分； C、85%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜90%，扣4分； D、80%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)＜85%，扣6分； E、完成率＜80%，不得分。 | 以台账为准
15 |  |  | 职业道德 | 此项为一票否决制，只填合格与不合格,不参与评分。无论证据是否充分，只要成本工程师有理由认为合作方有违反职业道德的事件，将立即辞退驻场工程师，并取消下一期合作机会。 |  |  | A、合格 B、不合格
16 | 得分合计 | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 32.5 |  | 22.5 |  | 36 |  | 33.5 |  | 34 |  | 32 |  | 37 |  | 30 |  | 29 |  | 33.5 |  | 22 |  | 31.5 |  | 34.5 |  | 39.5 |  | 30.7333 |  | 32 |  | 43.5 |  | 32.5 |  | 31.5 |  |  |  | 33
|  |  |  | 换算得分 | [5 empty] | 40.625 |  | 37.5 |  | 40 |  | 47.8571 |  | 37.7778 |  | 35.5556 |  | 41.1111 |  | 30 |  | 29 |  | 33.5 |  | 24.4444 |  | 39.375 |  | 38.3333 |  | 43.8889 |  | 38.4167 |  | 32 |  | 62.1429 |  | 54.1667 |  | 35
Note on E12: Shudy: Dan: 识食物的常常: 识食物的常常: 作者: 白条无法反映，变洽签的合理合规性无法反映

## 季度考核评估表
全过程造价审计季度考核评估表
考核时间：
序号 | 考核大类 | 考核项目 | 检查标准 | 得分标准 | 问题记录模板 | 单项 满分 | XXXX项目-XX审计
[7 empty] | 应得分 | 实得分 | 问题
1 | 成本经理 | 出勤 | 1、造价审计单位驻现场人员每月出勤天数≥22天，驻场项目经理、造价师均需签署，并手写到离时间，安装造价也需在到场时间签署（安装每周至少到项目1次）； 2、若请假请在考勤表上明确，请假需向项目成本经理请假，经成本经理同意后不扣分。 3、考勤表每月需项目成本经理签字确认。 | 1、全勤，得满分； 2、缺勤一天扣0.5分，直至为零。 |  | 2
2 |  | 沟通协调 | 1、项目团队沟通、交圈及协调能力； 2、审计公司内部沟通、交圈及协调能力； 3、主动性及推动能力。 | 由成本经理根据现场工作情况酌情给分。 |  | 6
3 |  | 方案测算 | 1、测算准确率要求达到85%以上； 2、测算在成本经理要求时间内完成； 3、测算金额大于100万元需有审计公司内部审核流程。 | 1、完成率=完成单数/当月总单数*100%；100%完成得3分；100%＞完成率≥90%扣1分，90%＞完成率≥80%扣2分，完成率＜80%不得分。 2、准确率=准确率之和/份数；准确率＞85%，得3分；85%＞准确率≥60%，扣2分；准确率＜60%，不得分； 备注：出现重大错误且影响甲方决策，不得分。 |  | 4 |  |  |  | 、
4 |  | 招标配合 | 1、招标配合的及时性满足招标需求； 2、清单、招标、清标、评标等质量满足招标需求。 | 1、招标清单编制及时，得1分； 2、招标清单、招标文件、清标、评标、答疑、定标等招标过程中的质量满足要求，得3分，发现错误1处扣1分，直至为零； 3、招标、评标出现重大错误且影响甲方决策、定标错误，此项不得分。 |  | 3
5 | 检查打分 | 台账 | 1、每月30日前提交台账； 2、台账的完整性，项目开工后15天建立所有台账，未发生台账也需建全。 3、台账内容必须完善、有反馈。完整性打分的台账有设计图纸台账、经济类往来函件台账、界面梳理台账。 | 1、按时完成，得1分；未按时完成，不得分； 2、内容完整，得1分；台账内容发生一处不完整，扣0.5分；扣完为止。 | 1.是否按时提交（0.5）； 2.设计图纸台账（0.5）：完整性，如用途、出图时间、图纸类型；是否及时更新； 3.经济往来函件台账（0.5）：是否及时登记、是否及时回函； 4.界面梳理台账（0.5）：是否梳理重叠或真空地带，是否采取相应措施； 5.其他信息，如迟迟未出图纸品类统计。 | 2
6 |  | 现场巡场 | 1、巡场每月2次，报告提交1次/月； 2、巡场报告质量：巡场内容与工程进度匹配，专业全面，内容清晰、有前瞻性、有深度，有交圈，报告内容清晰等 | 1、巡场报告按时提交得1分；否则不得分； 2、报告质量满足要求得3分，每发现一处问题，扣1分/处。 | 1.是否按时提交（0.5），是否使用水印相机（有黑板等体现时间的除外）（0.5）； 2.巡场内容与工程进度匹配（0.5），专业全面（0.5），内容清晰（0.5）、有前瞻性：如重难点、风险提示、管控要点（0.5）、有深度（0.5），有交圈（0.5） | 4
7 |  | 材料品牌管理 | 若合同执行过程中出现品牌需要更换的，需地区公司内部走工作联系单审批，涉及价格调减应按减项变洽签处理；增加费用按合同约定办理；（从巡场报告、三单中查看） | 检查季度发现未按规定执行，该项不得分； | 1.是否有材料品牌更换，如有更换，是否走线上联系单； | 2
8 |  | 甲供材领用数量合理 | 1、项目成本有甲供材控制台账：台账内能够列明领用数量和控制数量，控制数量需根据合同和变更数量及时更新； 2、 超领控制：领用量超预算量须有管控措施（在超领后已按照合同约定的扣款原则及金额进度款内明确全额扣回，有特殊原因不能扣除的，需工作联系公司pmo的审批）。 | 1、甲供材控制台账完整性、及时性满足要求，得2分；未及时更新、台账信息不完整等，每发现一处扣0.5分，扣完为止； 2、 超领控制满足要求得2分；不满足要求，每发现一处不合规扣1分，扣完为止。 | 1.台账是否完整，XX品类未登记（1.0）； 2.台账是否及时更新控制量、领用量、台账量（1.0）； 3.超领管控是否满足要求，XX品类超领，管控措施是否为从进度款扣回或报PMO（2.0）。 | 4
9 |  | 预结算计划（月度检查月度晾晒） | 1、总包合同签订后15工作日内编制完成全项目预结算计划并每月月底完成回顾； 2、预结算计划完整性、回顾及时； 3、预结算计划完成率。 （结算按规定时间达成率低于50%（含）的给予★★★处罚；达成率低于70%（含）的给予★★处罚；达成率低于75%（含）的给予★处罚；） 办理预结算的有关手续资料原则上是原件（含电子签章 资料），否则不得办理预结算。如施工单位特殊情况不能提供原件，但可通过OA系统扫描资料/项目存档资料跟原件确认的，可由结算经办人/经办工程师/项目内业工程师/工程经理/项目总监等任何一个甲方人员签字确认资料的真实性，并同时注明原件存放地或依据来源。 | 1、计划及时及完整性（5分） 1）计划编制、回顾及时，信息填写正确且完整，得5分； 2）计划编制不及时、信息填写不完整或错误，未按月回顾，发现一条扣1分，直至扣完； 2、预结算计划完成率（10分）； 1）95%≤完成率(完成单数/当月总单数*100%)，得10分 2）85%≤完成率(完成单数/当月总单数*95%)＜90%，扣3分； 3）75%≤完成率(完成单数/当月总单数*85%)＜90%，扣5分； 4）60%≤完成率(完成单数/当月总单数*75%)＜75%，扣7分； 5）完成率＜60%，不得分； | 1.计划编制及更新是否及时，XX结算时间更新不及时/XX结算计划未编制，以“每行”为准统计（5.0）； 2.预结算计划完成率： XX月计划完成XX份，实际完成XX份，完成率XX%； XX月计划完成XX份，实际完成XX份，完成率XX%； XX月计划完成XX份，实际完成XX份，完成率XX%； （例如，9月计划完成数，在8月计划表中统计得出） 3.其他信息：合同关键信息填写错误扣分但经办人错误了不扣分，二审时间如果没更新可以不扣分 | 15
10 |  | 预结算准确率 | 审减率=（建设单位审定-审计单位初审金额）/建设单位审定金额*100%，审减率不得超过1%； | 1、以每份为口径、对工程结算审定时间落在检查期间的预结算进行统计； 2、总包：审减率＜0.5%，得5分；0.5%≤审减率<1%，每发现一份扣1分；1%≤审减率<1.5%，每发现一份扣2分；1.5%≤审减率＜2%，每发现一份扣3分；审减率≥2%，不得分。 3、分包：审减率＜1%，得5分；1%≤审减率<1.5%，每发现一份扣1分；1.5%≤审减率＜2%，每发现一份扣2分；2%≤审减率＜3%，每发现一份扣3分；审减率≥3%，不得分； 4、检查期间无完成的合同结算，应得实得为0。 | 1.XX总包，审减率为XX；XX总包，审减率为XX；XX总包，审减率为XX··· 2.XX分包，审减率为XX；XX分包，审减率为XX；XX分包，审减率为XX··· 3.本季度无检查项，应得实得为0 | 5
11 | 造价管理中心 | 沟通协调 | 预结算中与建设单位和二审过程中的协调、沟通、交圈等情况 | 与建设单位或二审单位的沟通及协调能力、交圈能力、主动性、配合度等实际情况，由造价管理中心酌情给分。 |  | 3
12 | 供应链检查 | 成本管理过程合规 | 详见审计季度考核表 |  |  | 50
13 | 成本经理+造价管理中心 | 加分项 | 1、成本优化建议、风险规避建议及反索赔梳理和案例分析为加分项，被采用的建议按2分/每项考虑加分，案例分享可按2分/每个考虑。 2、由审计主导办理的遗漏减项三单，由成本经理确认后，加1分；减项金额大于30万的，加2分。 | 当季表现优异，在备注栏中提出合理理由进行加分，最高不超过5分。
14 |  | 扣分项 | 除上述端、平台考核内容外，造价审计单位在配合甲方工作中出现配合度差、反催及时性差等情况可以适当扣分。 | 当季表现差，在备注栏中提出合理理由进行扣分，最高不超过5分。
15 |  | 职业道德 | 此项为一票否决制，只填合格与不合格,不参与评分。无论证据是否充分，只要成本工程师有理由认为合作方有违反职业道德的事件，将立即辞退驻场工程师，并取消下一期合作机会。 | 1、合格 2、不合格
16 | 得分合计 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
#DIV/0!
Note on F10: Shudy: Dan: 识食物的常常: 识食物的常常: 作者: 原来 及时提交且与现场相符得满分

## 季度考核--集团内容 22年职能评价
| 职能评价 | 检查标准 | 得分标准 | 问题记录模板 | 细项打分 占比 | 价值分配 | XXXX项目-XX审计
一 | 业务结果 | [5 empty] | 应得分 | 实得分 | 问题
4.5 | 成本过程管理 |  |  |  | 200 | 10 | 170 | 0
1 | 成本管理
1.2 | 严禁目标成本串费项 | 成本费项归口准确： 1、不允许营销费用、土地费用与大区开发成本串换使用； 2、客户关系费用、公司管理费用，不应计入开发成本； 3、涉及到赞助类的费用，不应计入项目开发成本； | 抽取检查季度的合同、合同变更、补充协议、三单等发现此类事项，且事前未有效报备（参考22版《集团成本管理制度》中第三条”成本管理“中第(八)条”成本系统控制“中的相关要求），如果出现该项违项，不得分； | 串费项三单：XX（三单编号），串费项合同（合同编号） | 5 | 0.25 | 5
1.3 | 合同开口条款/暂定项及时锁定 | 【标准】 1、建立及定期更新项目开口条款台账。 2、合同达到条件后或具备暂定项图纸后总分包45日内完成费用锁定； 3、费用锁定方式为系统提交双方签字确认成果对应的补充协议（由于施工方不配合签署协议，经职能评审，可系统提交预估变更，说明情况，视为合格）。 集团检查土建总承包、机电总承包、自持商业幕墙分包、户内精装修四类，其它合同地区视需求自行决策实施。 | 1、在合同审批完成后15个工作日内建立更新管理台账，无台账不得分，每个品类扣1分，扣完为止； 2、所有具备确认条件的开口条款在规定时间内未完成确认，每项扣2分，2项以上未完成，检查季度不得分； 3、应完成季度内未完成，次季度仍未完成，继续扣分，次季度已完成，按不涉及该检查项，不再扣分； | 1.是否有台账：无台账扣4分； 2.台账品类梳理是否完整：例如，总包垂直运输措施未梳理、户内精装未梳理等；发现缺失一处扣1分，扣完为止； 3.未在规定时间完成确认：开口条款例如销售架、暂定项例如主体施工图预算、暂定单价例如地砖核价；发现缺失一处扣2分，扣完为止； 4.检查季度台账完整、计划合理但无需闭合，得满分； 5.次季度已完成，按不涉及该检查项，不再扣分，应得实得为0。 | 10 | 0.5 | 10
2 | 合同过程管理
2.1 | 白条检查 | 【标准】统计各项目白条数量，统计口径已实施未云图梭报备的，变更签证数量及金额。 | 【打分】一个项目按白条金额打分，0-100万扣10分；100-200万扣20分，以此类推。扣完为止。 | 白条金额XX元，扣多少； | 30 | 1.5 | 30
2.2 | 变更签证管理： 1、变更签证降低决策层级 | 【标准】 （1）同一事项产生变更签证，应一次性提交审批，不应化整为零，规避审批流 （2）严禁因为目标成本不足，按0或负金额提交变更签证 | 【打分】 抽取检查周期的变更签证，发现化整为零规避审批流程；或者因为目标成本不足，按0或负金额提交的， 发现一单及以上问题，该项不得分； | 1.XX（三单编号）、XX（三单编号）有拆单操作，扣10分； 2.本季度无检查三单，应得实得为0； 3.本季度无拆单现象，满分。 | 20 | 1 | 20
2.3 | 变更签证管理： 1、变更签证内容真实合理、资料完整 2、变更签证扣款单位落实 | 【标准】变更签证内容真实合理、资料完整 （1）在合同金额范围内，重复提交变更签证审批，为不合规，例如措施费包干，综合单价范围已包含等。 （2）串用费项提变更签证、伪造变更签证、或通过变更签证消化公司费用类支出，均为不合规。 （3）事件变化描述准确、无歧义；附图、清晰可计量； 2、应其它施工单位承担费用的变更签证，系统未及时关联扣款；涉及责任划分，未说明特殊情况即由建设单位承担费用，均为不合规。 | 1、三单内容合理、资料完整（10分） 2、责任扣款（10分） 【打分】抽取检查周期内的变更签证，发现不合规的，每单扣10分，2单及以上该项不得分） | 1、三单内容合理、资料完整（10分）： 1）重复提交：XX（三单编号）、XX（三单编号）； 2）预估金额＞5万元，无汇报会议纪要：XX（三单编号）、XX（三单编号）； 3）描述不准确、有歧义：XX（三单编号）某事项描述不准确，例如事件原因、发生时间、具体部位等事项描述；XX（三单编号）某事项描述不准确； 4）无附图、不可计量：XX（三单编号）、XX（三单编号）； 5）.附件资料未上传返工收方（若提网时无法进行收方的，未在完工确认阶段上传收方单）：XX（三单编号）、XX（三单编号）； 6）.监理或工程师确认完工情况时确认具体的工程量，不能确定价格：XX（三单编号）、XX（三单编号）。 参与考核a份；不合规b份，本条得分为a/b*2 2、责任扣款（10分）： 1）本季度无检查三单，应得实得为0； 2）本季度无关联扣款三单或三单均已关联，得满分； 3）未关联扣款单位：XX（三单编号）未关联XX单位（检查季度涉及关联扣款的三单a份，未关联扣款的三单b份，本条得分；a/b*5） 4）涉及责任划分，未说明由XX单位承担费用：XX（三单编号）。 | 20 | 1 | 20
2.3 | 变更签证决策下发效率（本季度口径） | 季度：每季度1日至季末前7天期间地区公司已同意办理的变更签证；全年：1月1日-12月24日，期间地区公司已同意办理的变更签证 | 【公式】地区公司平均决策下发时长=地区检查期内变更签证【下发时间-同意办理时间】之和/检查期内符合条件的变更签证总单数（备注：制度为7天） | 地区公司平均决策下发时长XX天=地区检查期内变更签证【下发时间-同意办理时间】之和XX天/检查期内符合条件的变更签证总单数XX条=X天 | 10 | 0.5 | 10
2.3 | 变更签证应结未结比率 （全部结算情况） | 成本操盘项目，应结转时间（完工确认后90天）在检查期内的变更签证 时间范围：1月1日至12月31日 | 【公式】应结未结变更签证单数/应结转总单数 | 应结未结变更签证单数XX单/应结转总单数XX单=X% | 20 | 1 | 20
2.4 | 变更签证管理：收方单准确性管理专项 | 【标准】1、收方单内容完整性、可计量性，收方资料签字齐全，收方事件发生时间、部位、现场情况描述清晰，测量记录单完整，附图、带标尺照片或视频齐全； 2、持续收方有pmo分段报备记录；持续收方超50万时，有供应链职能抽检pmo报备记录。 3、草签收方单转为正式收方单的时效性：基础整栋楼基础收方完成后15天内，其他收方完成后7天内； 4、收方流程满足制度要求。 5、涉及返工的收方，最迟在完工确认时上传转正的收方单 | 【打分】1、抽取检查周期的变更签证，发现不合规的，每单扣10分，2单及以上该项不得分； 2、收方时效性满足要求。得2分； | （包括变更洽商中的收方单和土护降收方及基础收方） 1、收方资料签字齐全，收方事件发生时间、部位、现场情况描述清晰，测量记录单完整，附图、带标尺照片或视频齐全： XX变洽签中XX收方签字不齐；XX变洽签中XX收方描述不清晰；XX变洽签中XX收方记录不完整；XX变洽签中XX收方附图不齐；每单扣10分 2、持续收方有PMO分段报备记录，尺寸收方超50万时，有供应链职能抽检PMO报备记录： XX变洽签中XX收方无PMO报备记录；每单扣10分 3、检查XX份收方，不合规XX份（或本月无收方，应得实得为0） 4、收方时效性满足要求。得2分； | 20 | 1 | 20
2.5 | 新增单价认价合规合理性（单据） | 若变动事项有集采价（有效期内）、甲指乙供价格、合同价、或合同内类似价格等可参考执行的，无参考价格，确保2-3家询价记录留档、按图约定确定，也可采用招标方式认质认价。 | 【打分】发现1单合同无类似单价可参考，且无询价记录的扣10分，扣完为止 | XX合同XX核价未参考类似清单价；XX合同XX核价无询价记录 | 10 | 0.5 | 0
2.6 | 合同重复签订 | 【标准】变更施工界面，合同减项未进入成本系统的，合同间界面重复的，合同重复签订，算不合规 | 【打分】发现1单合同扣5分，扣完为止。 | XX合同施工图界面调整，合同减项变更未及时发起； XX合同与XX合同关于XX界面签订重复，未及时走减项变更； | 5 | 0.25 | 5
2.7 | 施工图预算补充协议提网及时性 | 【标准】住宅按研发提供正式施工图纸，商业项目研发提供二版正式施工图纸，以项目内业工程师发往各职能图纸签发记录日期为准，45天内应提交施工图预算版目标成本，及时回顾项目动态成本变化情况。 住宅项目90天内完成单价转总价补充协议，同一总包与同一地区公司多项目合作，施工图预算应完成时间重叠，可按120天完成。 商业项目120天完成单价转总价补充协议。经项目各职能联合评审，由于招商等原因后续项目砌体定位及总包装修做法等变化大，补充协议可按暂定金额计入，具备现场正式施工图纸后45天完成金额锁定。 如施工图预算转总价补充协议期间覆盖春节可顺延15天完成。 | 二、总包单价合同转总价时效性（20分） 1、总承包未按规定时间完成预估变更提交扣4分 2、总承包未按规定时间完成补充协议提交扣16分 3、应完成季度内未完成，次季度仍未完成，继续扣分，次季度已完成，按不涉及该检查项，不再扣分； 4、一个项目，同检查季度涉及多个总包合同考核点，按完成合同的数量平均分计算 5、若因施工方不配合签署协议，地区需事前报备集团，经集团评审确认豁免考核期量；（【打分】发现1单总包未及时完成施工图预算补充协议提网扣10分，扣完为止） | 按合同口径统计以下内容： 1.总包出图时间（文员登记发图时间）：XX年XX月XX日； 2.预估变更提交时间：XX年XX月XX日，是否满足45天内提交要求/未提交； 3.补充协议提交时间：XX年XX月XX日，是否满足90天内（120天，商业）提交要求/未提交； 4.应完成季度内未完成，次季度已完成，按不涉及该检查项，应得实得为0。 | 20 | 1 | 0
3 | 精益支付
3.1 | 月进度款支付准确 | 【标准】检查范围：操盘项目（含操盘并表及操盘不并表项目） a.非产值打通类：工程类合同《工程形象进度验收单》支付进度与现场实际完成进度一致，非工程类付款节点满足合同约定。 b.产值打通类：清单产值拆分是否准确，避免因拆分有误造成超支。 c.按合同约定比例支付，超合同约定比例支付按制度汇报集团审批。 D.支付额度月度管控（现金、票据和保理），合同支付计划在集团配额内执行，不得超出配额外支出 a.《工程形象进度验收单》月度确认进度与现场实际完成进度一致 b.计算底稿进度与工程签字确认的《工程形象进度验收单》一致 c.按合同约定比例支付，超合同约定比例支付按制度汇报集团审批 d.按合同约定支付，计算准确性偏差应控制在单笔不超30万且不超应付金额的3%。 e.计算底稿与系统上传附件应一致(支付计算底稿需上传系统） | 【打分】 抽取检查周期的工程类付款，每发现一笔实际支付准确性偏差超刻度（按合同约定支付，计算准确性偏差应控制在单笔不超30万且不超应付金额的3%），扣10分；扣完为止。 系统审批月度付款缺少明细底稿（或底稿错误），每单合同扣0.1分，无超付仅缺少底稿，该项最多扣应得分的50% | 1.超付偏差超刻度：XX（付款编号）XX原因超付XX元-10分/份，下次未扣回持续扣分； 2.《工程形象进度验收单》月度确认进度与现场实际完成进度不一致但未超付：XX（付款编号）-0.1分/份； 3.计算底稿进度与工程签字确认的《工程形象进度验收单》不一致但未超付：XX（付款编号）-0.1分/份； 4.计算底稿未上传至系统/计算底稿与审核金额不一致但未超付：XX（付款编号）-0.1分/份； 5.上传计算底稿或底稿计算数据与支付数据不一致：未超付：XX（付款编号）-0.1分/份； 6.其它： | 30 | 30 | 30
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 37 | 0

## 咨询年度考核评估表 (hidden)
****** 公司全过程造价咨询服务****年年度考核评估表
咨询公司： |  |  |  |  | 考核时间：
序号 | 考核项目 | 考 核 |  |  | 考核细则 | 备注
|  | 考核内容 | 单项满分 | 得分 |  |  | A
1 | 全年季度考评 | 咨询公司各个项目团队全年季度考核情况 | 70 |  | A、根据咨询公司各项目全年季度考核得分的算术平均值进行折算； B、折算方式：年度考评得分=（季度规范性考核算数平均值*70%+季度准确性考核算数平均值*30%）*70%。 |  | B
2 | 季度培训分享次数 | 咨询公司每个季度提交经建设单位造价采购部认可的专题研究报告 | 5 |  | 每季度培训分享1次，得1分；全年完成4次季度培训分享，得满分。 |  | C
3 | 季度培训分享质量 | 季度培训分享成果对参与培训者的受益程度 | 3 |  | A、受益程度好，得满分； B、受益程度良好，得2分； C、受益程度一般，得1分； D、受益程度不明显，不得分。
4 | 项目案例总结数量 | 咨询公司提供项目案例总结 | 5 |  | 案例总结按1分/个考虑，最高得分5分。
5 | 项目案例总结质量 | 项目案例总结的普遍性及对建设单位管理指导性 | 3 |  | A、案例总结质量高，指导性意义强，得满分； B、案例总结质量较高，指导性意义较强，得2分； C、案例总结质量一般，指导性意义一般，得1分； D、案例总结质量差、无指导性意义，不得分。
6 | 外部视角（同行数据共享） | 提供重庆龙湖以外地产公司的合同清单并按重庆龙湖对标数据库进行数据分析 | 4 |  | 同行数据共享按1分/个考虑，最高得分4分。 | 房地产公司需为全国排名前三十的地产公司及本地排名前十的地产公司数据
7 | 人工、材料、机械价格调研 | 对施工过程中常用的人工、材料、机械价格进行调研 | 4 |  | 人工、材料、机械价格调研数据完整，每20项得1分；每40项得2分，依次类推；仅在当年5月、11月计算得分（即每半年调研一次，半年内相同子项的调研只计一次）
8 | 咨询单位人员稳定性 | 项目负责人或主要驻场人员全年度稳定性 | 6 |  | A、人员名单全部在协议人员名单内，项目负责人及主要驻场人员调整不超过两次且事先与建设单位沟通并满足建设单位要求，得满分； B、项目负责人及主要驻场人员调整超过两次后，每更换一次扣2分，直至为零； C、与建设单位无沟通，自行更换造价人员，且不能满足建设单位要求，不得分。
9 | 得分合计 |  | 100 | 0
年度综合考评
项目成本工程师： |  |  |  |  | 平台成本工程师：

## 成本季度考核 (hidden)
| 职能评价 | 检查标准 | 得分标准 | 细项打分占比 | 分值分配 | 季度评价 /年底评价 | 检查中心 | 打分样本说明 | 第一次 季度得分 | 第二次 季度得分 | 季度复查得分 | 自查年度得分 | 季度项复查得分 | 季度项复查得分 | 年度得分
2.2 | 目标过程管理 |  |  | 40 | 3.5 |  |  | 项目平均分 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |  |  | 0.875
2.2.4 | 严禁错误操作，规避成本系统管控 | 1、合同与无合同付款选择合约规划时应严格按照成本管理制度说明的各个合约规划所处的末级费项放置，严禁串换费项选择合约规划； 2、受管控的合约规划不允许未调整目标成本串换使用规划余量； 3、合同变更金额确需超过合同预留金时，成本经理应及时做预留金的评估和调整，严禁新增合同或补充合同，规避预留金管理； | 检查季度内发现错误操作，造成规避成本系统管控，该项不得分 | 15 | 0 | 季度评价 | 成本 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | 严禁目标成本串费项 | 成本费项归口准确： 1、不允许营销费用与大区开发成本串换使用； 2、客户关系费用、公司管理费用，不应计入开发成本； 3、涉及到赞助类的费用，不应计入项目开发成本； | 抽取检查季度的合同、合同变更、补充协议、三单等发现此类事项，该项不得分； | 25 | 0 | 季度评价 | 成本 |  | 0.875 | 0.875 | 0.875 |  | 0.875 | 0.875 | 0.875
3 | 支付管理 |  |  |  | 10 |  |  | 公司打分 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10
3.1 | 月度支付不超累计预算剩余额度 | 并表项目当月开发成本支付总额及现金总额均不应超出对应年度最新预算定稿版累计至当月可支付余额（备注：特殊时期不超集团当月调整下发额度） | 以月度为单位考核，每发生一次（总额及现金分开计算但不重复扣分）扣0.5分 |  | 3 | 季度评价 | 成本 | 专项片负记录打分 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3
3.2 | 月进度款支付准确 | a.《工程形象进度验收单》月度确认进度与现场实际完成进度一致 b.计算底稿进度与工程签字确认的《工程形象进度验收单》一致 c.按合同约定比例支付，超合同约定比例支付按制度汇报集团审批 d.按合同约定支付、且计算准确无超付 e.计算底稿与系统上传附件应一致 | 季度成本检查及集团组织的第三方检查，每发现一笔超付，扣0.3分 |  | 3 | 季度评价 | 成本 | 同上 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3
3.3 | 支付按项目分级管理 | 支付应根据项目类别分类管理、体现差异：A类应优先支付、B类适度倾斜， C类原则上正常支付不倾斜，D类项目非优先支付。 | D类项目支付季度回顾：单项目实际季度支付总额与卡尺系统预算支付额度对比超出且无合理理由的每出现一次扣0.3分 |  | 2 | 季度评价 | 成本 | 同上 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
3.4 | 资金盘面统筹管理的工作质量 | 地区需结合供方情况、地区支付渠道等对地区盘面支付提前做好管理规划 | 视因地区缺乏有效统筹引起、需集团多次协调解决处理支付事项的多少及金额，由集团自由裁量打分 此项与上述不重复扣分 |  | 1 | 季度评价 | 成本 | 同上 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3.5 | 链总每月及时确认支付计划 | 供应链地区负责人每月第2个工作日在地区资金计划龙信交圈群内发出当月拉通各项目职能确定的资金计划。 | 每出现一次扣0.5分，超过2次（含）此项即不得分 |  | 1 | 季度评价 | 成本 | 同上 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 | 索赔管理 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  |  | 6
4.1 | 索赔合规性 |  |  | 100 | 4 |  |  | 按公司打分 | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 4
4.1.1 | 索赔事项关闭的效率 | 项目交付半年内，所有索赔应关闭； 抢工类索赔及时关闭，不对运营产生干扰； | 对抢工、竣备有重要影响的索赔，在资料完成后，10天内谈判完成，得满分； 对抢工、竣备有重要影响的索赔，在资料完成后，10-15天内谈判完成，得该项80%分数； 对抢工、竣备有重要影响的索赔，在资料完成后，15-30天内谈判完成，得该项20%分数； 超过30天，不得分。 其他索赔，资料完整后1个月内完成谈判，得满分；1个月未完成谈判，不得分。 本项得分按各单项索赔得分算数平均计算。 | 30 | 0 | 季度评价 | 资源 |  | 1.2 | 1 | 1.1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 集团平均分
4.1.2 | 索赔执行方案落地性 | 索赔事项是否实际发生，索赔方案是否真实达成，对于索赔执行方案设定固定回顾点，并定期进行专项跟踪和汇报。 | 有定期的专项跟踪和汇报记录，得满分； 无该动作的，该项检查不得分。 | 30 | 0 | 季度评价 | 资源 |  | 1.2 | 1 | 1.1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 集团平均分
4.1.3 | 索赔立项 | 收到分供方正式提交的索赔资料后，项目总监与地区运营负责人、工程负责人及供应链负责人交圈确认进行索赔立项（书面签字、龙信或微信群交圈均可） | 索赔立项缺失的，每单扣50分； 满分100分，扣完为止。 | 20 | 0 | 季度评价 | 资源 |  | 0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 集团平均分
4.1.4 | 评审纪要提网及时性 | 地区评审在评审完毕后7个工作日内；集团评审在评审完毕后10个工作日内完成提网 | 未按要求及时提网，每单每次扣10分；超期后仍未提网，按每超过7个工作日扣除10分累计计算； 满分100分，扣完为止。 | 10 | 0 | 季度评价 | 资源 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 集团平均分
4.1.5 | 补充协议提网及时性 | 索赔谈定后（以谈定会议纪要时间为准）14个日历天内提网（以首次提网时间为准） | 未按要求及时提网，每单每次扣10分；超期后仍未提网，按每超过14个工作日扣除10分累计计算 满分100分，扣完为止。 | 10 | 0 | 季度评价 | 资源 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 集团平均分
4.2 | 索赔合理性 |  |  | 100 | 4 |  |  | 按公司打分 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  |  | 2
4.2.2 | 地区索赔评审执行及质量 | 1.评审报告内容完整，索赔原因分析清晰，责任分判明确； 2.索赔金额测算原则逻辑清晰合理，数据来源真实有效； 3.评审报会及时、各职能交圈 4.评审形式不限于会议、龙信或微信 | 以每单索赔为检查对象 1.价格测算逻辑不清晰不合理，价格或工程量数据来源不清晰或不合理，每一项扣20分； 2.索赔原因分析或责任分判粗浅、不合理或缺失，每一项扣20分； 3.谈判前未评审，每一单扣100分； 以上各项扣分每单合计最高不超过100分； 最终得分取抽查单数的平均得分，（A=（A1+A2+…An）/n，n=单数） | 20 | 0 | 季度评价 | 资源 |  | 0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 集团平均分
4.2.3 | 招标专业能力不足导致索赔 | 无因招标清单、招标文件或合同签订不准确、不完整等情形导致索赔 | 以合同为计算基础，每发生一单，分包扣20分，总包扣50分； 满分100分，扣完为止。 | 15 | 0 | 季度评价 | 资源 |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 集团平均分
4.2.4 | 招标条件变化导致索赔 | 若招标条件变化，应在进场前对招标价格进行回顾 | 以合同为计算基础，每发生一单，分包扣20分，总包扣50分； 满分100分，扣完为止。 | 15 | 0 | 季度评价 | 资源 |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 集团平均分

## 成本年度考核 (hidden)
| 职能评价 | 检查标准 | 得分标准 | 细项打分占比 | 分值分配 | 季度评价 /年底评价 | 检查中心 | 打分样本说明 | 第一次 季度得分 | 第二次 季度得分 | 季度复查得分 | 自查年度得分 |  | 季度项复查得分 | 季度项复查得分 | 年度得分
1.7 | 项目结算时效性 |  |  | 100 | 1 |  |  | 按公司打分 | [7 empty] | 1
1.7.1 | 总承包合同结算达成率 | 住宅项目总包合同交房之日起1年，自持商业项目合同开业之日起2年，总包结算完成率 检查样本：合同类别为土建、安装总承包合同的“主合同”，（若总包合同内涉及分组团交房的，且组团交房时间差在一年以上的，需要做分段结算，也算在检查样本内） 应结算合同：截至2019年9月30日已交房项目，到2020年9月30日应完成结算并系统提交审批； 已结算合同：可包含交房不到一年总包合同。 | 1、结算得分=（实得分/应得分）*50分 应得分：截至2020年9月底已交房满1年的所有历史未结算合同+当年已结算合同，每个合同按1分记录 实得分：已结算合同，按制度要求时间内完成，合同得分1*100%，延迟6个月内完成得分1*50%，延迟6个月以上，每延迟一个月继续扣10%；未结算合同：应结未结得0分； 2、地区统计报集团应完成总分包合同结算有缺失，每单合同在上述计算得分基础上扣10分 | 50 | 0 | 年度评价 | 成本 | 成本附表4-年度结算计划及检查底稿 |  |  |  | 0.5 | 不涉及 |  |  | 0.5
1.7.2 | 主要分包结算达成率 | 住宅项目自总包交房之日起、自持商业项目开业之日起1年内，下列合同类别的主合同结算完成率 检查样本：商业调改类合同、外立面门窗工程合同、幕墙工程合同、保温工程合同、防水工程合同、外墙涂料工程合同、智能化工程合同、消防工程合同、单体内装修工程合同、公共区域精装修合同、环境景观工程施工合同 应结算合同：截至2019年9月30日已交房项目，到2020年9月30日应完成结算并系统提交审批； 已结算合同：可包含交房不到一年或项目未交房的主要分包合同。 | 1、结算得分=（实得分/应得分）*50分 应得分：截至2020年9月底已交房满1年的所有历史未结算合同+当年已结算合同，每个合同按1分记录 实得分：已结算合同，按制度要求时间内完成，合同得分1*100%，延迟6个月内完成得分1*50%，延迟6个月以上，每延迟一个月继续扣10%；未结算合同：应结未结得0分； 2、地区统计报集团应完成总分包合同结算有缺失，每单合同在上述计算得分基础上扣10分 | 50 | 0 | 年度评价 | 成本 | 同上 |  |  |  | 0.5 | 不涉及 |  |  | 0.5
2.1 | 启动版目标成本制定 |  |  | 100 | 6 |  |  | 按公司打分 | [7 empty] | 6
2.1.1 | 外部对标成本-强控指标有竞争力--高层/小高 p1 p2 | 高层/小高 P1、P2同档产品，启动会目标成本外部对标的强控指标有竞争力 （不含特殊事项） | 1、中海：低于中海满分，高于中海+20元/m2不得分，中间值线性得分； 2、旭辉：低于旭辉30元/m2满分，高于旭辉不得分，中间值线性得分； 3、无中海/旭辉可对标万科等规则同旭辉 4、应对标项目启动会评审，不能提供外部对标数据，该项不得分； | 30 | 0 | 年度评价 | 成本 | 成本附表5-定位会启动会成本情况记录 |  |  |  | 1.5 | 不涉及 |  |  | 1.8
2.1.2 | 外部对标成本-变量指标有竞争力--高层/小高 p1 p2 | 高层/小高 P1、P2同档产品，启动会目标成本外部对标的变量指标有竞争力 （不含特殊事项） | 1、中海：高于中海20元/m2满分，高于中海+50元/m2不得分，中间值线性得分； 2、旭辉：低于旭辉20元/m2满分，高于旭辉不得分，中间值线性得分； 3、无中海/旭辉可对标万科等规则同旭辉 4、应对标项目启动会评审，不能提供外部对标数据，该项不得分； | 30 | 0 | 年度评价 | 成本 | 成本附表5-定位会启动会成本情况记录 |  |  |  | 1.5 | 不涉及 |  |  | 1.8
2.1.3 | 启动会外部对标成果文件质量--高层/小高 p1 p2 | 1、对标内外部项目可对比项强，定位、售价、业态相互匹配。 2、收集数据完整、准确，逻辑正确。 3、对标分析全面、深入，差异原因透彻准确，对于短板有可操作的优化改进措施。 | 1、对标内外部项目可对比项强，定位、售价、业态相互匹配，得5分 2、收集数据完整、准确，逻辑正确，得10分 3、对标分析全面、深入，差异原因透彻准确，得5分 4、对于短板有可操作的优化改进措施，得5分 | 20 | 0 | 年度评价 | 成本 | 成本附表5-定位会启动会成本情况记录 |  |  |  | 1.2 | 不涉及 |  |  | 1.2
2.1.4 | 目标成本评审上会质量合理 | 定位会/启动会上会资料编制质量 | 中心负责人拉通上会资料片负评分，定位会、启动会分别计算上会的算数平均值（定位会权重80%，启动会权重20%，计算地区百分比得分*分项得分） 【举例：定位会平均分70%，启动会平均分90% 地区公司得分=（70%*权重80%+90%*权重20%）*分项得分20分 | 20 | 0 | 年度评价 | 成本 | 成本附表5-定位会启动会成本情况记录 |  |  |  | 1.2 | 不涉及 |  |  | 1.2
2.2 | 目标过程管理 |  |  | 410 | 3.5 |  |  | 项目平均分 | 1.225 | 1.225 | 0 | 1.225 |  |  |  | 3.6
2.2.1 | 不超启动会成本总额 | 不含土地费： 1、目标成本不允许超过启动版（不含土地费）目标成本，除不可抗力影响、产品定位变化、新规政策、主材涨价、通过会议提升； 2、启动会变更需经集团运营启动会变更评审通过后，做为成本控制总额； | 20年提交开发成本大于启动会成本的项目，启动会成本含20年及以前项目； 1、无成本增加，得满分; 2、成本增加，得0分 | 20 | 0 | 年度评价 | 成本 |  |  |  |  | 0.7 | 不涉及 |  |  | 0.7
2.2.2 | 目标成本专款费用使用 | 项目目标成本制定阶段，专款费用需专项使用，不允许未经审批未释放且挪作他用 | 年度回顾专款使用情况，未经审批未释放且挪作他用，每发现1项扣10分； | 20 | 0 | 年度评价 | 成本 | 成本附表6-项目启动会配置标准及经济技术指标检查表 2019年6月1日以后启动会项目 |  |  |  | 0.7 | 不涉及 |  |  | 0.7
2.2.3 | 及时回顾关键技术经济指标 配置标准调整合规 | 1、项目实施前回顾启动会经济技术指标及配置，按成本管理制度要求提前完成测算； 2、项目关键经济技术指标超启动会对应的单项成本预估金额=<50万元（不含税）汇报报备地区pmo，>50万（不含税）元应报集团研发部、供应链管理部召开跨职能专题会决策后方可经集团评审调整； 3、项目配置标准比启动会提升，超启动会对应的单项成本预估金额=<50万元（不含税）由地区pmo决策，由项目向集团供应链总经理及研发总经理及相关职能拉龙信群报备；>50万（不含税）元由地区研发报集团研发部专项评审，如配置标准提升造成财务指标扰动，项目需拉通集团运营、集团财务等相关职能后，方可执行； 4、集团检查内容详见检查附表《项目配置标准及经济技术指标检查表》包括（结构含量、外立面，外窗、入户门（含锁），景观、公区装修、户内精装修启动会配置标准及限额指标的执行情况等）； | 1、经测算超启动会记录，报备或经集团评审，但无法优化，每项扣5分； 2、未经报备或集团评审，项目实施提高启动会配置及指标，每项扣10分； 以项目为单位，按发现不合规项的检查年度执行扣分 | 20 | 0 | 年度评价 | 成本 | 成本附表7-项目启动会经济技术指标检查表 2019年1月1日以后启动会项目 |  |  |  | 0.7 | 不涉及 |  |  | 0.7
2.5 | 总分包合同预/结算金额准确 | 1、资料齐全，一审、二审（如有）咨询成果文件,包括不限于：报告、清单、软件版模型底稿，excel计算底稿等，施工图纸电子版（与现场一致）； 2、地区公司对集团复审移交资料当天提出成果文件少计入补充协议的金额，需提供少计金额明细、后续计划处理方式等，做为基本送审金额，不可后续用于冲抵审减金额； 3、合同约定模糊/有歧义/错误处，如不能按对我司有益金额结算，应地区公司经链总决策，不允许直接计入成果文件； 4、专项分析大额三单预估金额准确性及是否跨越审批流 | 1、集团抽审结算金额偏差率低于1%，且资料齐全，得满分 2、集团抽审结算金额偏差率超过1%，该项不得分； 3、预估金额不准造成审批流程缺失（”报规/验收及商品房销售不吻合“ or 预估金额＞50万审批到地总 ），50万元以上三单结转金额超过预估金额正偏差率大于15%，，每出现1单，扣10分； | 100 | 1 | 年度评价 | 成本 | 按公司打分 |  |  |  | 1 | 不涉及 |  |  | 1
2.6 | 集采框架合同转签项目合同准确性 | 1、暂定数量类合同：复审项目合同转签单价等的准确性对总价影响； 2、固定总价类合同：复审项目合同转签单价、工程量等的准确性对总价影响； 3、资料齐全，一审、二审（如有）咨询成果文件,包括不限于：报告、清单、软件版模型底稿，excel计算底稿等，施工图纸电子版（与现场一致）. | 按照复审确认偏差率得分，1%以内为满分；超过1%不得分 | 100 | 0.5 | 年度评价 | 集采 | 按公司打分 |  |  |  | 0.5 | 不涉及 |  |  | 0.5
4.2 | 索赔合理性 |  |  | 100 | 4 |  |  | 按公司打分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.2.1 | 索赔金额降低 | 本年度地区公司索赔事项控制较好，索赔金额较上一年度有明显降低； | 当年较上一年度索赔金额增加，不得分； 当年较上一年度索赔金额降低50%以上（含），得100分； 0%~50%之间采用插值法计算得分。 | 50 | 0 | 年度评价 | 资源 |  |  |  |  | 2 | 不涉及 |  |  | 0
Note on D7: Shudy: Dan: 识食物的常常: 识食物的常常: 确实不满足优先对标条件外部公司，选择项目所在地年度销售排名top10的地产公司 同一项目按不同的业态分别计算得分，年度按业态的建筑面积加权平均计算公司得分； 启动会涉及对标业态，但不能提供外部对标数据分析，外部对标结果得“0”分；不涉及对
Note on D8: Shudy: Dan: 识食物的常常: 识食物的常常: 确实不满足优先对标条件外部公司，选择项目所在地年度销售排名top10的地产公司 同一项目按不同的业态分别计算得分，年度按业态的建筑面积加权平均计算公司得分； 启动会涉及对标业态，但不能提供外部对标数据分析，外部对标结果得“0”分；不涉及对