## 财务结算相关资料 (hidden)
财务结算资料要求及说明（对外发）
类别 | 资料名称 | 提供单位 | 原件（套） | 复印件（套） | 电子文档 | 报送说明及流程 | 内容及格式规定
财务结算资料 | 财务结算计算表 | 施工单位 | 4 | 0 | 1 | 由承包商根据以下表格内容完成本表格计算内容，按表格顺序整理成册后，报项目成本组审核后报预结算中心审批。 | 详附件23-1 | 表1
| 工程结算汇总表 | 施工单位 | 1 | 3 | 1 | 根据已经审批盖章的预（结）算，按此表格对本合同（含补充协议）全部工程造价，甲供材料进行汇总计算。 | 详附件23-2 | 表2
| 单位工程预结算盖章封面和甲供材料汇总表扫描件 | 施工单位 | 1 | 0 | 1 | 提供甲方盖章封面作为工程汇总结算造价的依据 | 详附件20-1
| 甲供材料\设备对账结算表 | 施工单位 | 1 | 3 | 1 | 施工方与采购组、财务部针对甲供材料设备的领用情况核对完毕盖章后，作为财务结算的依据。 | 详附件23-3 | 表3
| 合同奖励及违约罚款汇总表 | 施工单位 | 1 | 3 | 1 | 由承包方相关人员与甲方项目文员提供核对确认后，作为财务结算计算依据。 | 详附件15 | 表4
| 工程竣工验收表 | 施工单位 | 1 | 3 | 1 | 此表格是项目部预结算验收资料内容之一，由乙方提供。 | 附件1 | 表5
| 安全文明施工验收表 | 施工单位 | 1 | 3 | 1 | 此表格是项目部预结算验收资料内容之一，由乙方提供。 | 附件2 | 表6
| 水电费结清确认单 | 施工单位 | 1 | 3 | 1 | 办理财务结算时，请施工单位出具其在施工时期水电费用已经全部交清的证明资料。总包单位请建设方项目部（或建设方物业公司或建设方财务部）签字确认；分包单位需出具总包单位盖章确认的证明资料。 | 详附件14 | 表7
| 已支付工程款核对表 | 施工单位 | 1 | 3 | 1 | 施工方财务人员与建设方财务人员就本项目已支付情况、已开票情况进行核对后签字确认，作为支付结算余款的依据。 | 详附件23-7 | 表8

## 工程财务结算作业指导书 (hidden)
文件名称 | 工程财务结算作业指导书（2010版）
编 制 : 重庆公司造价采购部
生效日期 : 2010年5月 1日
1.适用范围：造价采购部工程合同类财务结算的编制和审核
2.管理流程
流程 |  | 说明 | 责任人
|  | 1、清理并核对《工程预（结）算书》（合同范围内经承包单位、造价咨询单位、造价工程师签字、本司领导审批、盖章完善的结算书原件）； 2、《项目甲供材料设备领用结算表》核对（经部门采购组核对并由承包单位、采购组和本公司财务部签字确认）； 3、《工程款项拨付核对表》（经承包单位和财务部核对并签字确认)； 4、核对水电费结清手续； 5、核实代付代扣及其他应扣款 | 项目成本经理
|  | 编制《项目工程财务结算书》 1、按审定的施工图预算（结）算金额编制汇总表（总价包干合同按合同金额）分别列入财务结算表中 ； 2、将预（结）算书中甲供材料用量分类汇总，并与实际领用量进行对比； 3、计算应扣甲供材料、设备款及超领数量扣款，实际领用甲供材料量超出结算用量部分，按合同约定执行（即：增加管理费扣款）； 4、核实并计算质保金应扣比例； 5、填写并核实已付款 、核实水电费及代付代扣款 6、完成以上数据计算及录入后进行结算款的计算 7、按《工程财务结算表》模板完成合同名称、编号、施工单位名称、编制日期、编制人等相关信息录入 | 项目成本经理
|  | 1、造价师提交成本系统审批,审批路径:成本系统/－－－－－－－－其相关说明如下: 1.1提交会签的附件应包含： 1.1.1提供已审批文档网址：《甲供材料材料设备领用结算》、《工程结算书》/《预算书》； 1.1.2提供电子文档：工程款项拨付核对表（扫描件）、项目工程施工水电费结算表（扫描件）、项目工程财务结算书、扣款记录等表格； 2、参与会签人员：项目成本经理、采购组主管及采购文员（审核材料扣款）、项目财务经理（审核已支付款、代付代扣款及其他扣款）、项目工程经理、项目负责人； 3、审批人：造价采购总监； 4、完成通知人：起草人、预结算管理组文员、计划财务部会计。 | 预结算管理中心/项目成本组
|  | 1、财务结算经办人对会签意见修改 | 预结算管理中心/项目成本组
|  | 1、打印交施工单位签字、盖章； 2、造价采购部部门签字、盖章（公司公章）； 3、部门存档一份，项目成本组一份，计划财务部一份，发送施工单位一份。 | 造价采购部经理/部门文员组
相关附件
1《项目工程财务结算书》
2《预（结）算汇总表》（含变更签证结算）
3《项目甲供材料设备领用结算表》
4《项目工程材料结算及分析表》
5《已支付工程款核对表》
6《项目工程施工用水电结清确认单》
7《其他扣款记录》等
收集编制财务结算相关资料
结束
修改
编制相关报表
OA会签审批
OK
ON

## 1.财务结算书 (hidden)
×× 项目工程财务结算表
施工单位：
合同名称： |  |  |  | 合同编号：
序号 | 单位工程 | 合计（元） |  |  |  | 备注
一 | 工程结算 | 单位 | 数量 | 200
其中 | 合同结算金额 | 项 | 1 | 200
其他
合同奖励
合同罚款
二 | 应留质保金 | ％ | 5 | 10 |  | 说明质保开始时间
三 | 应扣甲供材料费合计（或链接甲供材料结算表） |  |  |  | 18
其中 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额
|  |  | 3 | 2 | 6
|  |  | 3 | 2 | 6
|  |  | 3 | 2 | 6
0
0
0
四 | 其他扣款 |  |  |  | 0
1 | 水电费
2 | 合同奖罚外的其它扣款
3 | 其他
五 | 应实付金额 | 172
六 | 已实付金额 | 0
七 | 实付尾款金额 | 172
八 | 本次应开发票金额
说明: 1 应付金额＝工程结算金额－应留质保金－应扣甲供材料费－其他扣款合计 2 实付尾款金额＝应实付金额－已实付金额 3 甲供材料扣款数量来源于表3《甲供材料\设备对账结算表》 4 其它扣款包含代付代扣款项、奖罚款项 5 质保期：工程保修期至工程竣工备案之日起开始计算； 维修项目的保修期，从保修维修结束验收合格之日起重新计算：防水项目保修期为5年，土建项目保修期为2年，安装项目保修期为2年；第二次退还质保金的时间顺延到重新计算保修期到期后退还。（此条结合合同）
建设单位（ 盖章）： |  |  |  | 施工单位（盖章）：
承 办 人： |  |  |  | 承 办 人：
日 期： |  |  |  | 日 期：

## 2.编制说明 (hidden)
编 制 说 明
工作类型 | □基础结算 □土建施工图预算 □安装施工图预算 □变更增减结算 □预算代结算 □财务结算
预/结算名称 |  |  | 合同编号：
合同范围
本预结算范围
结算编制依据 | ○1预结算封面/财务结算封面 | 份 | ○18施工合同/○补充协议 | 份
| ○2预结算编制说明 | 份 | ○19咨询公司沟通模板 | 份
| ○3预（结）算（审定稿） | 份 | ○20变更、洽商、签证（含费用核定）汇总目录 | 份
| ○4预（结）算（咨询初审稿） | 份 | ○21经济签证单-建设方指令 | 份
| ○5预（结）算（乙方送审稿） | 份 | ○22变更、洽商及签证返工费用核定单 | 份
| ○6施工图预（结）算编制要求 | 份 | ○23总分包工程施工界面 | 份
| ○7工程量核对过程记录表 | 份 | ○24建筑安装工程细部做法 | 份
| ○8主要工程量计算稿 | 份 | ○25材料供应界面 | 份
| ○9建设工程实物移交清单 | 份 | ○26主要材料预算暂定价 | 份
| ○10工程竣工验收表 | 份 | ○27选用通知及目录 | 份
| ○11安全文明施工验收表 | 份 | ○28招标文件及投标文件（如有） | 份
| ○12合同奖励及违约罚款汇总表 | 份 | ○29施工场地交接平面高程验收记录 | 份
| ○13甲供材设备对账结算表 | 份 | ○30收方资料及目录 | 份
| ○14施工水电费清算表-改 | 份 | ○31施工组织设计或施工方案及目录（含无费用方案） | 份
| ○15工程款支付对账表 | 份 | ○32施工图、竣工图（含图纸会审）目录 | 份
| ○16合同违约处理通知书-公司示范文本 | 份 | ○33施工图集（通用或标准） | 份
| ○17经济类-会议纪要及往来函件及目录 | 份 | ○34其他资料： | 份
甲供材料范围
工期奖罚说明
预结算审减率及扣款说明
其他扣款说明 | 本预（结）算最终以甲方审定金额作为竣工结算的依据，并加盖公司公章后生效。
计价依据
材料计价依据
其他说明

## 原则
填写说明
1 | 以合同为单位填写，合同范围中有的就填写在该合同对应的单元格中，例如总承包合同中的外墙装饰、精装修面积只填写含在总承包合同中的部分。
2 | 除了第1条中所述的补录外，总价包干合同提交合同审批时录入，非总价包干合同施工图预算完成提交时录入，合同结算时再次填写最终结算数据。
3 | 对于各类指标，如合同中有各表中所述的工程就填，没有就不填。
特殊情况
1 | 对智能化工程，无论可视对讲设备采购是否含在智能化工程中，可视对讲设备都要单独填写。
2 | 玻璃幕墙工程的指标在合同签订时含在哪个合同类别中就填在哪个合同类里，“门窗工程合同”或“幕墙工程合同”。

## 桩基础及地基处理工程合同
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 档次 | 数据阶段 | 建筑物占地面积 | 实际建筑面积（m2） | 预结算造价 |  | 工程量 (m) | 实建面含量（m2/m2） | 建筑物占地面积含量（m2/m2） | 平均单价 （元/m2） | 桩类型
| 年月 | 年月 | [8 empty] | 金额（元） | 实建面单价（元/m2）
[12 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 总承包工程合同
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 档次 | 数据阶段 | 实际建筑面积（m2） | 地上实际建筑面积 （m2） | 地下实际建筑面积 （m2） | 建筑物占地面积 （m2） | 预结算造价 |  | 实建面单方造价指标分析 | [15 empty] | 主要工程合同单价 |  |  |  |  | 工程量汇总统计及耗量分析 | [37 empty] | 实建面含量分析(每平米) | [28 empty] | 地上实建面含量分析(每平米)
|  | 年月 | 年月 | [10 empty] | 金额（元） | 实建面单方造价（元/m2） | 土石方工程费用 （元/m2） | 围护支撑工程 （元/m2） | 钢筋除主材外费用 （元/m2） | 钢筋主材（元/m2） | 砼除主材外费用 （元/m2） | 砼主材 （元/m2） | 模板综合 （元/m2） | 砌体综合 （元/m2） | 屋面及防水工程（元/m2） | 饰面工程 （元/m2） | 给排水工程 （元/m2） | 采暖工程 （元/m2） | 电气工程 （元/m2） | 弱电工程（元/m2） | 其他工程 （元/m2） | 总包措施费（元/m2） | 钢筋除主材外费用（元/t） | 砼除主材外费用（元/m3） | 砌体综合单价 |  | 屋面瓦综合单价（元/m2） | 精装修面积统计（m2） |  |  |  |  | 钢结构总量（kg） | 钢筋（kg） |  |  |  | 砼（m3） |  |  |  | 模板用量 |  | 砌体（m3） | 楼地面工程 （m2） | 防水保护层 | 露台、屋面粗装修 （m2） | 天棚（m2） |  |  | 屋面瓦（m2） | 内墙粗装修（m2） |  |  |  |  | 外墙粗装修（m2） | 外墙装饰（m2） | [7 empty] | 精装修面积统计（m2） |  |  |  |  | 钢结构总量（kg） | 钢筋（kg） |  |  |  | 砼（m3） |  |  |  | 模板用量 |  | 砌体（m3） | 楼地面工程 （m2） | 防水保护层 | 露台、屋面粗装修 （m2） | 天棚（m2） |  |  | 屋面瓦（m2） | 内墙粗装修（m2） |  |  |  |  | 外墙粗装修 | 外墙装饰
[34 empty] | 空心砌体（元/m3） | 实心砌体（元/m3） |  | 大堂 | 走道、电梯厅 | 公共楼梯间 | 户内精装修 | 小计 |  | 地上 | 地下 | 底板及承台 | 小计 | 地上 | 地下 | 底板及承台 | 小计 | 砖胎膜（m3） | 模板（m2） |  |  |  |  | 抹灰 | 大白或腻子 | 涂料 |  | 抹灰 | 内墙保温 | 大白或腻子 | 涂料 | 小计 | 抹灰 | 面砖 | 真石漆 | 质感涂料 | 文化石、文化砖 | 幕墙(玻璃) | 石材 | 其他 | 小计 | 大堂 | 走道、电梯厅 | 公共楼梯间 | 户内精装修 | 小计 |  | 地上 | 地下 | 底板及承台 | 小计 | 地上 | 地下 | 底板及承台 | 小计 | 砖胎膜（m3） | 模板（m2） | 砌体 |  |  |  | 抹灰 | 大白或腻子 | 涂料 |  | 抹灰 | 内墙保温 | 大白或腻子 | 涂料 | 小计 | 抹灰 | 外墙质感 | 外墙真石漆 | 文化石、文化砖 | 外墙石材 | 外墙面砖 | 其他 | 墙地比
|  |  |  | 系统抓取 | 系统抓取 | 系统抓取 | 高层(18层以上，但<100m) | A |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on H5: lixx: 结构化选择
Note on I5: lixx: 结构化选择
Note on Q2: caoxlian: 为完成该项目单位工作量所需支出的全部费用，包括人、材、机、管理费、利润、税金及规费等
Note on W3: lixx: 含砖胎膜
Note on Y3: 不含防水，指露台、屋面的找平层、保温层、隔气层等费用。含装饰面层(如有)。
Note on Z3: 含外墙、内墙、楼地面、天棚、楼梯间的粗装修，由总包施工的外墙饰面；
Note on AL3: lixx: 由总包施工的精装修。
Note on AR3: lixx: 不含损耗、措施筋和拉结筋。界面划分按照集团地上、地下、底板和承台的划分要求。
Note on AV3: lixx: 不含损耗和二次结构。界面划分按照集团地上、地下、底板和承台的划分要求。
Note on BB3: lixx: 含二次结构
Note on BE3: lixx: 含露台屋面保温
Note on BF3: lixx: 指室内天棚，室外天棚按外墙处理。
Note on BH4: lixx: 非户内精装修时使用的涂料，户内精装修涂料在精装修中体现。
Note on BM4: lixx: 非户内精装修时使用的涂料，户内精装修涂料在精装修中体现。
Note on BP3: lixx: 由总包施工的外墙装饰
Note on BX3: lixx: 由总包施工的精装修。
Note on CD3: lixx: 不含损耗、措施筋和拉结筋。界面划分按照集团地上、地下、底板和承台的划分要求。
Note on CE4: lixx: 对主体来说是主体正投影的地下部分；地库是除主体地下外的地下部分。
Note on CH3: lixx: 不含损耗和二次结构。界面划分按照集团地上、地下、底板和承台的划分要求。
Note on CI4: lixx: 对主体来说是主体正投影的地下部分；地库是除主体地下外的地下部分。
Note on CN3: lixx: 含二次结构
Note on CQ3: lixx: 含露台屋面保温
Note on CR3: lixx: 指室内天棚，室外天棚按外墙处理。
Note on CT4: lixx: 非户内精装修时使用的涂料，如户内有精装修则涂料在精装修中体现。
Note on CY4: lixx: 非户内精装修时使用的涂料，如户内有精装修则涂料在精装修中体现。

## 户内精装修
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 档次 | 数据阶段 | 户内精装修面积 | 实际建筑面积（m2） | 预结算造价 |  |  | 单方造价指标分析-其中：
[12 empty] | 金额（元） | 精装修面积单价（元/m2） | 实建面单方造价（元/m2） | 地面 |  |  | 墙面 |  |  | 天棚 |  |  | 其他装饰装修 |  |  | 强电 |  |  | 弱电 |  |  | 给排水
|  | 年月 | 年月 | [11 empty] | 分部造价（元） | 精装修面积单价（元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价（元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价 （元/m2） | 实建面单价 （元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价 （元/m2） | 实建面单价 （元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价 （元/m2） | 实建面单价 （元/m2）
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## 防水分包合同
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 档次 | 数据阶段 | 实际建筑面积（m2） | 地上实际建筑面积 （m2） | 地下实际建筑面积 （m2） | 预结算造价 |  | 合计工程量 (m2) | 实建面含量（m2/m2） | 屋面、露台防水 | [5 empty] | 阳台防水 | [5 empty] | 卫生间防水 | [5 empty] | 厨房防水 | [5 empty] | 地下室底板防水 | [5 empty] | 地下室侧墙防水 | [5 empty] | 地下室顶板防水 | [5 empty] | 其他防水
| 年月 | 年月 | [9 empty] | 金额（元） | 实建面单价（元/m2） |  |  | 工程量（m2） | 实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 防水做法 | 工程量（m2） | 实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 防水做法 | 工程量（m2） | 实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 防水做法 | 工程量（m2） | 实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 防水做法 | 工程量（m2） | 地下实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 地下实建面单价（元/m2） | 防水做法 | 工程量（m2） | 地下实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 防水做法 | 工程量（m2） | 地下实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 防水做法 | 工程量（m2） | 建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 防水做法
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## 外墙保温
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 数据阶段 | 实际建筑面积（m2） | 地上实际建筑面积（m2） | 地下实际建筑面积（m2） | 预结算造价 |  | 合计工程量 (m2) | 平均单价 （元/m2） | 地上实建面含量 (m2/m2) | 外墙保温
[12 empty] | 金额（元） | 实建面单价（元/m2） |  |  |  | 块料面层-保温 |  | 涂料面层-保温 |  | 线条-保温
|  | 年月 | 年月 | [13 empty] | 工程量（m2） | 地上实建面含量 (m2/m2) | 工程量（m2） | 地上实建面含量 (m2/m2) | 工程量（m） | 地上实建面含量 (m/m2)
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## 幕墙工程合同
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 档次 | 数据阶段 | 实际建筑面积（m2） | 地上实际建筑面积（m2） | 地下实际建筑面积（m2） | 预结算造价 |  | 合计工程量 (m2) | 平均单价 （元/m2） | 地上实建面含量 (m2/m2) | 外墙装饰 | [9 empty] | 石材线条指标 |  |  |  |  | 其他指标
[13 empty] | 金额（元） | 实建面单价（元/m2） |  |  |  | 玻璃幕墙(含主材) |  |  |  |  | 石材幕墙(含主材) |  |  |  |  | 工程量（m） | 地上实建面含量（m/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 工程量（m2） | 地上实建面含量（m/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2）
|  | 年月 | 年月 | [14 empty] | 工程量（m2） | 地上实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 工程量（m2） | 地上实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 地上实建面单价（元/m2）
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## 外墙涂料
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 档次 | 数据阶段 | 实际建筑面积（m2） | 地上实际建筑面积（m2） | 地下实际建筑面积（m2） | 预结算造价 |  | 合计工程量 (m2) | 平均单价 （元/m2） | 地上实建面含量 (m2/m2) | 外墙面涂料 | [14 empty] | 线条指标 |  |  |  |  | 其他指标
[13 empty] | 金额（元） | 实建面单价 （元/m2） |  |  |  | 真石漆 |  |  |  |  | 质感涂料 |  |  |  |  | 平涂 |  |  |  |  | 工程量（m） | 地上实建面含量（m/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m） | 实建面单价（元/m2） | 工程量（m2） | 地上实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m） | 实建面单价（元/m2）
|  | 年月 | 年月 | [14 empty] | 工程量（m2） | 地上实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 工程量（m2） | 地上实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 工程量（m2） | 地上实建面含量（m2/m2） | 结算总价 (元) | 平均单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2）
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## 门窗百叶栏杆
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 档次 | 数据阶段 | 实际建筑面积 （m2） | 地上实际建筑面积（m2） | 地下实际建筑面积（m2） | 户数 | 单元数 | 预结算造价 |  | 窗地比 | 普通门窗 |  |  |  |  | 玻璃幕墙 |  |  |  |  | 入户门 |  |  |  |  | 单元门 |  |  |  |  | 百叶 |  |  |  |  | 栏杆 |  |  |  |  | 型材含量
[15 empty] | 金额（元） | 实建面单价（元/m2） | （外窗）/地上实建面 | 工程量（m2） | 地上实建面含量(m2/m2) | 结算总价 (元) | 平均单价（元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 工程量（m2） | 地上实建面含量(m2/m2) | 结算总价 (元) | 平均单价（元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 工程量（樘） | 含量 (樘/户) | 结算总价 (元) | 平均单价（元/樘） | 实建面单价（元/m2） | 工程量（樘） | 建面含量 (樘/单元) | 结算总价 (元) | 平均单价（元/樘） | 实建面单价（元/m2） | 百叶工程量（m2） | 含量 (m2/户) | 结算总价 (元) | 平均单价（元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 栏杆工程量（m） | 实建面含量(m2/m2) | 结算总价 (元) | 平均单价（元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 实建面含量(kg/m2) | 型材总耗量（kg） | 门窗耗量 |  | 幕墙 |  | 百叶耗量 |  | 栏杆耗量
|  | 年月 | 年月 | [13 empty] | (m2/m2) | [32 empty] | 总耗量（kg） | 单位耗量(kg/m2) | 总耗量（kg） | 单位耗量(kg/m2) | 总耗量（kg） | 单位耗量(kg/m2) | 总耗量（kg） | 单位耗量(kg/m)
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Note on S2: lixx: 含橱窗
Note on X2: lixx: 签入门窗合同的玻璃幕墙。

## 消防通风
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 数据阶段 | 实际建筑面积（m2） | 预结算造价 |  | 消防部分
[10 empty] | 金额（元） | 实建面单价 （元/m2） | 消防报警 |  | 消防喷淋 |  | 消火栓系统 |  | 消防通风 |  | 小计
|  | 年月 | 年月 | [8 empty] | 金额（元） | 实建面单价（元/m2) | 金额（元） | 实建面单价（元/m2) | 金额（元） | 实建面单价（元/m2) | 金额（元） | 实建面单价（元/m2) | 金额（元） | 实建面单价（元/m2)
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## 智能化
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 档次 | 数据阶段 | 建筑面积(报规)（m2） | 预结算造价 |  | 可视对讲设备采购
[11 empty] | 金额（元） | 实建面单价（元/m2） | 户数 | 总价 （元） | 建面单方造价（元/户)
|  | 年月 | 年月
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## 公区精装修
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 档次 | 数据阶段 | 公区精装修面积统计（m2） |  |  |  | 实际建筑面积（m2） | 预结算造价 |  |  | 单方造价指标分析-其中：
[10 empty] | 大堂 | 走道、电梯厅 | 精装公共楼梯间 | 小计 |  | 金额（元） | 精装修面积单价（元/m2） | 实建面单方造价（元/m2） | 地面 |  |  | 墙面 |  |  | 天棚 |  |  | 其他装饰装修 |  |  | 安装
|  | 年月 | 年月 | [14 empty] | 分部造价（元） | 精装修面积单价（元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价（元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价 （元/m2） | 实建面单价 （元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2） | 分部造价（元） | 精装修面积单价 （元/m2） | 实建面单价（元/m2）
[13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## 景观
预/结算汇总及主要耗量分析表
序号 | 地区公司 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 项目分期名称 | 合同名称 | 合同编号 | 建筑业态 | 地区公司类别 | 数据阶段 | 合同对应景观面积（m2） | 预结算造价 |  | 含甲供材料结算造价 |  | 造价指标（景观面积） | [7 empty] | 甲供材料
[11 empty] | 金额（元） | 景观面积单方造价 （元/m2） | 工程造价（元） | 单方造价 （元/m2） | 软景 |  | 硬景 |  | 水电安装 |  | 其他 |  | 苗木
|  | 年月 | 年月 | [11 empty] | 工程造价(元) | 单方造价 (元/m2) | 工程造价(元) | 单方造价 (元/m2) | 工程造价(元) | 单方造价 (元/m2) | 工程造价(元) | 单方造价 (元/m2) | 苗木总价 （元） | 单方造价 （元/m2）
[11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Note on H2: lixx: 按照集团景观成本的业态类别划分，正在做景观限额，后期景观的业态类别可能做调整。

## 3.1预结算盖章封面 (hidden)
工 程 预/结 算 书
工程名称: |  | 建设地点: |  | 合同编号:
建筑面积： |  | 结构类型: |  | 专业划分:
工程类别: |  | 预算造价： |  | 单方造价:
建设单位:(公章) |  | 咨询单位:(公章) |  | 施工单位:(公章)
成 本 组: |  | 审 核 人: |  | 编 制 人:
预(结)算组: |  | 复 核 人: |  | 复 核 人:
部门负责人: |  | 负 责 人: |  | 负 责 人:
审核日期： | 年 月 日 | 审核日期: | 年 月 日 | 编制日期: | 年 月 日

## 3.2会签流转表—网上审批提供扫描件 (hidden)
工程预（结）算审核会签/审批表 重庆公司造价采购部
预（结）算名称 | 龙湖MOCO中心（K17）建筑安装总承包合同结算—土建工程 | 建筑面积 （m2） | 98081.96 | 项目业态 | 高层 | 层高/高度(m) | 38F/25F
合同名称 | 龙湖MOCO中心（K17）建筑安装总承包合同 | 合同编号 | CQHT20090106010 | 开工时间 | 2009.2.10 | 竣工时间
施工单位 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 乙方送审金额（元） | 987855.49 | 单方造价（元/m2) | 10.07 | 送审时间 | 2010.11.6
咨询公司 |  | 咨询公司初审金额（元） | 555853.38 | 单方造价（元/m2) | 5.667 | 初审完成时间
初 审 意 见 | 1、项目成本组初审造价（元）： 555853.38 单方造价（元/m2)：5.667 |  |  | 初 审 修 改 意 见 | 1、修改金额（元）： 单方造价（元/m2)
2、 根据基础收方记录、设计变更及施工方案等资料，对工程量进行了审核。项目成本组已审核完毕，提交部门审核！
| 现场造价工程师（签字）： |  |  |  | 现场造价工程师（签字）：
| 项目成本经理（签字）： |  |  |  | 项目成本经理（签字）：
| 初 审 日 期： 2010 年 11 月 8 日 |  |  |  | 修改 日 期： 年 月 日
工程预（结）算审核会签/审批表 | [6 empty] | 续表二
复 审 意 见 | 可增加审核内容附件 |  |  | 修 改 复 审 意 见
| 预结算管理中心造价工程师（签字）： |  |  |  | 预结算管理中心造价工程师（签字）：
| 预结算管理中心经理（签字）： |  |  |  | 预结算管理中心经理（签字）：
| 初 审 日 期： 年 月 日 |  |  |  | 初 审 日 期： 年 月 日
审批意见 |  |  |  | 终审批意见
| 造价采购部经理（签字）： |  |  |  | 造价采购部经理（签字）：
| 审 批 日 期： 年 月 日 |  |  |  | 审 批 日 期： 年 月 日
说明： 1、本表作为造价采购部对工程预（结）算进行内部审核时的流转表，由各责任人手写 完成即可；
2、本表一式二份，完成填表后一份给外委审核单位，一份由部门

## 4.甲供材料-设备对账结算表 (hidden)
×××项目甲供材料结算表
施工单位：
合同名称： | [13 empty] | 合同编号：
序号 | 甲供材料名称 | 单位 | 采购单价 | 甲供数量 | 结算数量 | 结算数量扣款=A | [5 empty] | 甲供奖罚款=B |  |  | 合价扣款（元）=A+B
[6 empty] | 定额基价 | 返还上下浮比例 | 应计采保费 | 砼配合费 | 实扣单价 | 扣款金额 | 节约或超领数量 | 加收5％管理费 | 奖励或扣款金额
1 | 钢材 | t | 3900 | 3068.882 | 2953.38 | 2400 | 0.05 | 0.0175 |  | 2238 |  | 115.502 | 472980.69 |  | 7082645.13
2 | 水泥 | t | 260 | 3655 | 3500 | 230 | 0.05 | 0.0175 |  | 214.475 |  | 155 | 42315 |  | 792977.5
3 | 商品砼C15 | m3 | 260 | 22649.5 | 22000 | 150 | 0.05 | 0 |  | 142.5 |  | 649.5 | 177313.5 |  | 3312313.5
4 | 外墙面砖45*95 | m2 | 22 | 31711.9658 | 31327.98 | 30 | 0.05 | 0.03 |  | 27.6 |  | 383.9858 | 8870.0723 |  | 873522.3203
5 | 600*600玻化砖（墙面） | m2 | 61.8 | 5271.12 | 2770.48 | 30 | 0.05 | 0.03 |  | 27.6 |  | 18.09 | 1173.8601 |  | 146157.4881
6 | 600*600玻化砖（地面面） | m2 | 61.8 |  | 2482.55 | 38 | 0.05 | 0.03 |  | 34.96 |  |  | 0 |  | 0
7 | 300*300地面砖 | m2 | 29.76 | 1441.8 | 924.93 | 38 | 0.05 | 0.03 |  | 34.96 |  | 516.87 | 16151.1538 |  | 48486.7066
8 | 楼梯地砖（各种规格） | m2 | 23.88 | 1594.32 | 1593.38 | 38 | 0.05 | 0.03 |  | 34.96 |  | 0.94 | 23.5696 |  | 55728.1344
9 | 成品烟道 | m | 35 | 1065 | 1065 | 0 | 0.05 | 0.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ×× | [5 empty] | 0.05 | 0.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | 总价 | [13 empty] | 12311830.7793
扣回甲供材料款单价说明：如结算用量小于领用量时，其超过部分的领用量 扣回的单价为实际购买价加收合同约定管理费；如结算用量大于领用量时，扣回的单价为定额基价减施工单位应收的采保费和合同下浮比例。甲供材料的采购及保管费的计算量按实际供应量计算，临时设施摊销用材不计如甲供结算数量。
发包人 ：（公章） | [8 empty] | 承包人:（公章）
采购承办人： |  |  |  | 招采经理： |  |  |  |  | 采购承办人：
造价承办人： | [8 empty] | 造价承办人：
日 期： | [8 empty] | 日 期：

## 5.合同奖励及违约罚款汇总表 (hidden)
合同奖励及违约罚款计算汇总表
项目名称：
施工单位：
合同名称： |  |  |  |  | 合同编号：
序号 | 奖励\罚款 | 时间 | 相关内容 | 计费基础 | 计算程序 | 费率（%） | 金额（元） | 备注
备注：此内容包含：工期、质量、安全文明、其他违约等全部内容。
建设单位：(签章) |  |  |  |  | 施工单位：（签章）
项目造价： |  |  |  |  | 造 价 师：

## 5.2施工水电费清算表 (hidden)
工程施工水电费清算表
施工单位：
合同名称： |  |  |  |  | 合同编号：
序号 | 项目名称 | 施工用电 |  |  | 施工用水 |  |  | 合计金额（元）
|  | 数量（度） | 单价 | 金额（元） | 数量（度） | 单价 | 金额（元）
1 | 使用建设单位水电费扣款
2 | 使用物业公司水电费扣款
3 | 使用总包单位水电费扣款
小计
收费单位： 甲方□ 总包方□ 龙湖物业□ 未使用□ 其他说明：
建设单位：（盖章） |  | 收款单位：（盖章） |  |  |  | 交款单位：（盖章）
专业工程师： |  | 项目负责人： |  |  |  | 项目经理：
工程经理： |  | 经 办 人： |  |  |  | 经 办 人：
日 期： |  | 日 期： |  |  |  | 日 期：

## 5.3合同违约处理通知书-公司示范文本 (hidden)
附件5：合同违约处理通知书-公司示范文本

## 6.工程款支付核对表 (hidden)
工程款支付核对表
施工单位：
合同名称： |  |  |  | 合同编号：
序号 | 付款日期 | 发票金额 | 实付金额 | 甲方已代付款 | 备注（请明确其他扣款类别）
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
合计
发包人： |  |  |  | 承包人：
经办人： |  |  |  | 经办人：
日 期： |  |  |  | 日 期：